## Sheet1
2019年风景区重点项目1-7月份进展情况表
项目进展统计截止时间：2019年7月16日 | [8 empty] | 单位：万元
编号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 项目总投资 | 2019年计划投资额 | 2019年项目建设目标 | 1-7月份项目进展情况 | 1-7月份累计完成投资 | 8月工作计划安排 | 责任单位 | 备注
项目合计（42个） |  |  | 132022.6 | 50306.6 |  |  | 8050.4
一 | 续建项目（6个） |  | 95150 | 26904 |  |  | 5662
1 | 水墨安徽（莲花小镇）项目 | 总建筑面积约19.2万平方米，主要建设九华大典和水墨安徽 | 90600 | 25000 | 1.九华大典主体封顶，开始装修；2.水墨安徽一期主体基本封顶 | 九华大典工程完成约49%；莲花小镇工程完成约7%，目前，体验中心已建成对外开放，另有9栋单体建筑正在施工建设，其中有5栋已封顶，剩余4栋正在进行浇筑、支模架搭设等基础施工 | 4630 | 推进5栋已封顶建筑模板拆除和水电沟槽开挖预埋工作；推进剩余4栋梁底整平、垫层浇筑等基础施工 | 建设处
2 | 九华镇生态综合治理项目 | 对九华镇白云区域水利、农业、林业等进行综合治理 | 500 | 440 | 项目完工 | 已完成洪泥冲山塘治理（含清淤、栈道等）、灌排渠系工程（茶园排水沟9条、过路涵10座）、农业措施（机耕路工程9条，梯田埂工程5处）、林业措施（绿化苗木栽植100棵） | 402 | 1.协调推进剩余2条道路建设及2条道路配套排水沟、过路涵；2.继续推进绿化工作；3.完成部分已经完成道路美化工作（路面压花） | 九华镇 | ★
3 | 文化园三期征迁安置点项目 | 拟建23栋43户统建房，建筑面积约10587平米，含建筑安装、图纸设计、建设配套费、工程监理等费用 | 2670 | 798 | 竣工验收 | 本年完成主体工程20%，累计完成90%。进展情况：外墙乳胶漆基本完成；室内地坪同步施工中；屋面瓦均完成。1-5#楼附属施工中，室外供电北区基本完成，南区正在施工 | 630 | 投资计划：80万元。 建设计划：外墙落架，窗户安装，附属施工 | 开发公司 | ★
4 | 老田、代村、二圣居民点基础设施建设 | 实施居民点道路、雨污水管网、绿化亮化、停车场、供水供电等配套设施建设 | 300 | 180 | 工程竣工 | 6月初完成土地审批工作，目前正在加紧设计施工方案 | 0 | 推进施工方案编制工作 | 九华乡 | ★
5 | 静修茅蓬环境整治项目 | 环境整治 | 180 | 130 | 整体项目全部完工 | 18年底建设主体木质框架搭建已全部完成，19年暂未动工 | 0 | 为迎接佛教商业化整治现场会的召开，全山寺院暂停建设 | 宗教处
6 | 九华山气象防灾减灾应急中心 | 气象防灾减灾业务科研用房内部功能：气象灾害综合监测系统、气象灾害预报预警系统、雷电监测预警系统、气象信息网络及数据库系统、气象信息发布与服务系统、人工影响天气作业指挥平台、景区生态气象监测站 | 900 | 356 | 完成建设 | 省气象局召开专题会议，研究装潢资金来源，定于从明年的项目资金里拨付 | 0 | 无 | 气象处 | ★
二 | 新建项目（36个） |  | 36872.6 | 23402.6 |  |  | 2388.4
（一） | 已开工项目（16个） |  | 6092.6 | 6092.6 |  |  | 2132.5
7 | 九华山中心学校维修工程 | 九华山中心学校大门维修、食堂天然气开通、屋面防水，九华乡、九华镇小学教学楼屋面维修，九华镇小学教学楼西侧挡土墙加固 | 90 | 90 | 项目完工 | 施工队已进场维修施工 | 15 | 完工 | 经发处 | ★
8 | 九华大道绿化提升工程 | 延伸九华大道两侧绿化，重点对南庄停车场周边进行绿化整治 | 120 | 120 | 项目完工 | 整治龙溪桥段环境，完成土方回填约1000立方米，土地整形平整3800平方米，绿化种植完成50%，6月份完工 | 40 | 无 | 建设处 | ★
9 | 九华街区环境综合整治项目 | 新建停车位、街区景观绿化补栽提升等 | 200 | 200 | 项目完工 | 完成九华街区绿化补栽1500平方米，安装绿化护栏180米 | 19 | 待九华街区职工宿舍拆迁后，继续推进环境整治 | 建设处 | ★
10 | 灯塔停车场改造工程 | 按照规范要求，对灯塔停车场进行硬化、绿化和亮化改造 | 80 | 80 | 项目完工 | 完成开标，于7月15日施工人员进场，正在建设施工围墙 | 13 | 完成雨水沟建设，施工场地平整等工作，计划投资50万元 | 建设处 | ★
11 | 污水管网新建及改造工程 | 完善新区污水主管网系统，向边远地段延伸，并对破损污水管网进行改造 | 1000 | 1000 | 项目完工 | 一期开工：曙光污水管网开工，投资90万元，管道开挖100米，铺管道100米；肉身殿污水管网开工，投资50万元。管道开挖500米，铺管道500米，目前完成投资60万 | 60 | 曙光污水管网停工，待10月份后复工；肉身殿污水管网开挖到723米，计划投资50万元 | 建设处 | ★
12 | 聚龙荷花池改造提升工程 | 聚龙荷花池水质处理绿化改造提升工程 | 50 | 50 | 项目完工 | 荷花池填土200立方米，完成荷花种植，已经完工 | 3 | 无 | 建设处 | ★
13 | 水墨安徽退60米地段景观建设 | 17627平方米景观绿化及污水管网建设 | 3000 | 3000 | 项目完工 | 已完成40%绿化及污水管网施工建设 | 1000 | 剩余部分绿化景观计划10月份开始施工 | 建设处
14 | 九华街区环道路灯改造工程 | 拟对街区路灯进行更新，间距30米/盏，共安装200盏路灯 | 130 | 130 | 项目完工 | 已经开工，完成街区旧路灯拆除工作，开挖电缆沟100米，路灯基槽150个 | 17 | 完成3000米电缆槽开挖工作，浇筑路灯基础等，计划投资40万元 | 建设处 | ★
15 | 九华山大道东侧杨家河段绿化整治工程 | 修建雨水沟800米；绿化面积6000平方米 | 102 | 102 | 项目完工 | 项目已完工 | 102 | 无 | 建设处 | ★
16 | 肉身殿西大门环境整治 | 建筑面积240平方米，车库、值班房、公厕等建筑；绿化、停车场等2000平方米 | 212.3 | 212.3 | 项目完工 | 拆除原公路局办公房；砌筑挡土墙200立方米，车库、公共厕所完成主体工程；修建条石路120米。停车场基础开挖1500平方米 | 130 | 地面硬化、生态停车场建设 | 建设处 | ★
17 | 景区内甘露亭等休息、景观亭维修工程 | 景区内市政甘露亭等休息、景观亭维修 | 50 | 50 | 项目完工 | 一期开工维修两个亭子，投资18万元。回香阁亭子维修完工；甘露亭材料二次运输，维修60% | 16 | 甘露亭维修完工 | 建设处 | ★
18 | 市政设施零星检修工程 | 加大对景区游步道、石栏杆及窨井盖等设施巡查检修力度 | 130 | 130 | 项目完工 | 景区市政园林基础设施巡查维修 | 70 | 日常巡查检修 | 建设处 | ★
19 | 景区绿化养护工程 | 中心景园、九华风情河、九华街区等景区内绿化养护 | 130 | 130 | 项目完工 | 完成6月份养护任务 | 80 | 日常巡查养护 | 建设处 | ★
20 | 智慧磐石工程 | 武警科技强勤建设项目 | 107 | 107 | 项目完工 | 完成施工布线和拼接屏安装工作 | 20 | 调试拼接屏显示系统；接入并测试强弱电 | 信息办、武警中队 | ★
21 | 九华山武警中队营房维修改造工程 | 改造面积：附楼369.16m2；训练棚146.18m2；晒衣棚36m2；主楼670.84m2 | 180 | 180 | 项目完工 | 附楼会议室、卫生间、储藏室等，主楼学习室、指挥中心等改造，训练大棚场地平整 | 36.2 | 施工单位进场，完成70%工程量 | 武警中队、开发公司 | ★
22 | 五九公路边坡地质灾害一期治理工程 | 五九公路边坡地质灾害治理 | 511.3 | 511.3 | 项目完工 | 完成扫尾工作，包括三区绿化，二区挡墙装饰和框架梁植生袋回填 | 511.3 | 无 | 国土分局 | ★
（二） | 计划开工项目（20个） |  | 30780 | 17310 |  |  | 255.9
23 | 狮子峰索道项目 | 总用地面积约2.1万平方米，总建筑面积4190平方米，主要建设狮子峰索道、上下站房及附属设施 | 15000 | 7000 | 1.完成前期手续报批、土地收储、设备采购等工作； 2.完成居民拆迁、施工招标等工作； 3.组织进行索道、附属设施及道路、绿化等相关施工 | 与省市相关部门沟通对接项目土地及环评相关事宜(因涉及九华山生态红线，当前土地、环保等部门不予受理) | 0 | 1.密切跟进项目生态红线问题进展；2.狮子峰景区详规修改意见答复转报至省林草局；3.对接技术单位，推进游步道方案设计工作 | 九华股份
24 | 九华山风景区高可靠性供电示范区项目 | 在风景区建设多环网供电网络，以达到高可靠性供电要求 | 2000 | 2000 | 建成运营 | 正在报批阶段 | 0 | 推进手续报批工作 | 供电公司
25 | 永兴茅蓬环境整治项目 | 环境整治 | 100 | 100 | 完善手续并开工 | 未开工 | 0 | 因寺院资金短缺，暂未开工 | 宗教处
26 | 九华河拥华段综合治理工程 | 综合治理5km:包括堤防加固，新建护岸等工程(从黑虎松到污水处理厂) | 2700 | 1200 | 完成计划投资建设任务 | 待接到农工处移交的初步设计后实施施工图设计 | 64 | 根据农工处进度安排，配合开展前期工作 | 开发公司 | ★
27 | 新增六七房里居民点 | 原方案为8栋统建房、因拆迁方案调整增加4栋，总建筑面积约6537平米 | 1400 | 1100 | 基本完成 | 1-3#楼预算编制中，规划正在报批 | 6.7 | 按九华乡要求，启动1-3#楼施工，争取招标挂网 | 开发公司 | ★
28 | 桥庵综合执法岗亭 | 1.综合执法岗亭工程建筑面积117.03㎡，附属停车受检区400㎡，附属挡土墙73米。2.道路接线工程全长0.23公里 | 240 | 240 | 竣工验收 | 勘察设计均已完成，待生态红线问题解决后实施 | 1.5 | 待管委会决定开展桥庵综合执法亭挂网招标 | 开发公司 | ★
29 | 天池水库二坝工程 | 为解决九华山风景区核心景区应急水源问题，拟在九华镇闵园社区龙溪河天池水库下新建天池水库2坝，大坝为重力拱坝，坝顶跨度76米，最大坝高20米，总库容7.36万立方米 | 1138 | 500 | 开工建设 | 开展施工图设计、项目可研、水保方案编制等工作 | 5 | 根据农工处进度安排，配合开展前期工作 | 农工处、开发公司 | ★
30 | 南庄幼儿园 | 新建一所九个班的幼儿园 | 800 | 800 | 项目完工 | 完成预算、图审、并在池州市公共资源交易中心挂网公示 | 35 | 开标、施工 | 经发处 | ★
31 | 九华新区中心幼儿园变压器增容 | 新建变压器一台 | 50 | 50 | 项目完工 | 完成前期准备工作 | 0 | 完成招投标及项目建设工作 | 经发处 | ★
32 | 福光大道绿化提升工程 | 延伸九华山大道两侧绿化，重点对安澜桥南地块进行绿化整治 | 200 | 200 | 项目完工 | 测绘地形图，编制方案 | 3 | 完成施工图设计 | 建设处 | ★
33 | 新区路灯改造工程 | 对新区路灯进行升级改造 | 180 | 180 | 项目完工 | 正在开展前期工作 | 0 | 待完成前期工作后开始改造 | 建设处 | ★
34 | 凤凰松－回香阁－肉身殿旅游步道整修工程 | 对该路段旅游步道进行全面翻修整平 | 200 | 200 | 项目完工 | 正在开展前期工作 | 0 | 待完成前期工作后开始改造 | 建设处 | ★
35 | 花台游客综合服务中心 | 建设建筑面积430平方米综合管理用房，用于门票管理、公厕等功能 | 230 | 230 | 项目完工 | 6月26日通过九华山管委会规划委会议审批 | 0 | 正在推进上站雨棚及地质灾害治理招标，尽快组织项目实施。 | 建设处
36 | 戴村污水主管网200米改造工程 | 戴村污水主管网改造 | 100 | 100 | 项目完工 | 因丰水期，拟10月开工 | 5 | 等丰水期过后开始管网改造 | 建设处 | ★
37 | 大愿文化园门口管网延伸工程 | 完善新区污水支管网系统，向边远地段延伸 | 200 | 200 | 项目完工 | 已完成地质勘查和施工图设计 | 5 | 待完成前期工作后开始施工 | 建设处 | ★
38 | 特警训练基地 | 建设特警训练基地 | 50 | 50 | 项目完工 | 7月16日开标，确定池州通泰公司中标 | 0 | 按照标书进度施工 | 公安局 | ★
39 | 环卫工作房改建项目 | 对环卫工作房进行改建 | 80 | 80 | 项目完工 | 完成预算编制事宜，履行零星工程和招投标手续，7月16日开标确定安徽顺业有限公司中标 | 0 | 签订施工合同，加快推进施工任务 | 行政执法局 | ★
40 | 柯村污水处理厂、九华街污水处理厂提标改造工程和白云污水站泵站提升改造工程 | 通过对九华街污水处理厂、柯村污水处理厂进行工艺改进，将现行污水排放标准由一级B标准提升到一级A标准，同时对白云污水站泵站进行提升改造 | 3828 | 2680 | 2019年底完成并投入试运行 | 1.市水利局6月13日组织专家对白云污水站排污口设置进行现场踏勘，6月16日召开审查会，6月26日论证报告报批稿提交市水利局待批。 2.6月26日项目新建构筑物、建筑物经2019年第一次九华山风景区规划建设指导委员会会议研究通过。 3.完成设备采购及安装工程招标文件、设备清单、技术规范编制复核和市公管局初审，7月10日在市公共资源交易平台挂网公示 | 130.7 | 完成设备招标及订货工作，开展设备项目监理单位招标，同步进行施工图纸审查、报批及土建招标等工作 | 文旅集团 | ★
41 | 柯村自来水厂和芙蓉峰水厂废水处理项目 | 对两个水厂产生的废水增加废水处理设备设施，废水在厂内进行处理后，清水合理利用，泥饼外运填埋 | 284 | 200 | 2019年底完成并投入试运行 | 根据6月19日文旅集团党政联席会议纪要，调整方案，废水接入城市污水管网。现已完成初步预算 | 0 | 按照上级要求推进后续工作 | 文旅集团 | ★
42 | 九华山游客服务中心完善项目 | 在第二、三停车场的基础上扩建停车场等基础设施，完善九华山游客服务中心游客集散、交通转换、旅游咨询、票务办理、配套接待服务等功能 | 2000 | 200 | 完成项目前期工作，并开工建设 | 项目涉及到规划调整问题，已与建设环保处和规划修编单位对接，在本轮规划修编时纳入项目，目前在等待规划定稿和报批 | 0 | 与规划部门对接，跟进规划修编时纳入项目 | 文旅集团
说明：备注★的项目，为政府性投资项目。2019年，政府性投资项目合计34个，年度投资计划合计12556.6万元，其中上级财政资金3371.1万元，管委会本级财政资金9185.5万元。
政府性投资项目投资完成情况：1-7月份，34个政府性投资项目完成投资2420.4万元。