## Sheet1
九华山风景区2019年重点项目1-8月份进展表
项目进展统计截止日期:2019年8月19日 | [8 empty] | 单位：万元
编号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 项目总投资 | 2019年计划 投资额 | 2019年项目建设目标 | 1-8月份项目进展 | 1-8月份累计完成投资 | 9月工作计划安排 | 责任单位 | 是否政府投资项目
合计 | 42个 |  | 129385.55 | 42822.89 |  |  | 10747.26
一 | 续建项目（4个） |  | 93964.4 | 21312.4 |  |  | 7641.4
1 | 水墨安徽（莲花小镇）项目 | 总建筑面积约19.2万平方米，主要建设九华大典和水墨安徽 | 90600 | 20000 | 1.九华大典主体封顶，开始装修；2.水墨安徽一期主体基本封顶； | 九华大典工程完成约49%；莲花小镇工程完成约7%，目前，体验中心已对外开放，另9栋单体楼栋正在建设，其中5栋单体建筑已封顶并开始二次结构工程,4栋正在推进主体施工建设 | 6615 | 推进5栋已封顶建筑墙体砌筑和水电沟槽开挖预埋工作；推进剩余4栋顶梁板砼浇筑和主体封顶工作 | 建设处
2 | 池州市九华山风景区国家农业综合开发2018年九华镇生态综合治理项目 | 对九华镇白云区域水利、农业、林业等进行综合治理、工程施工内容为：洪泥冲山塘治理（山塘治理一座，含清淤、栈道等）、灌排渠系工程（茶园排水沟11条、过路涵12座）、农业措施（机耕路工程11条、梯田梗工程5处）、林业措施（绿化苗木栽植215棵） | 394.4 | 334.4 | 项目完工 | 目前已完成洪泥冲山塘治理（含清淤、栈道等）、灌排渠系工程（茶园排水沟10条、过路涵11座）、农业措施（机耕路工程10条、梯田梗工程5处）、林业措施（绿化苗木栽植150棵） | 316.4 | 1.协调推进剩余1条道路建设及1条道路配套排水沟、过路涵；2.继续推进绿化工作；3.争取项目完工 | 九华镇 | 是
3 | 文化园三期征迁安置点项目 | 拟建23栋43户统建房，建筑面积约10587平米，含建筑安装、图纸设计、建设配套费、工程监理等费用 | 2670 | 798 | 项目完工 | 本年完成主体工程26.6%，累计完成96.7%。进展情况：外架拆除、雨污水管道基本完成 | 710 | 投资计划：88万元。建设计划：室外附属施工，竣工验收 | 开发公司 | 是
4 | 老田、代村、二圣居民点基础设施建设 | 实施居民点道路、雨污水管网、绿化亮化、停车场、供水供电等配套设施建设。 | 300 | 180 | 二期完工（完成二圣居民点及老田二期居民点基础设施建设） | 已完成施工方案设计 | 0 | 编制工程预算，启动招投标手续 | 九华乡 | 是
二 | 新建项目（38个） |  | 35421.15 | 21510.49 |  |  | 3105.86
（一） | 已竣工项目（6个） |  | 746.3 | 746.3 |  |  | 745.3
1 | 九华山中心学校维修工程 | 九华山中心学校初中部、九华乡、九华镇小学教学楼屋面维修 | 70 | 70 | 项目完工 | 已完工 | 70 | 已完工 | 经发处 | 是
2 | 九华大道绿化提升（龙溪桥段）工程 | 九华大道龙溪桥段绿化，绿化面积约4000平方米 | 40 | 40 | 项目完工 | 已完工 | 40 | 已完工 | 建设处 | 是
3 | 九华街区环境综合整治项目（绿化补栽提升） | 街区景观绿化补栽提升等 | 20 | 20 | 项目完工 | 完成九华街区绿化补栽1500平方米，安装护栏180米 | 19 | 已完工 | 建设处 | 是
4 | 聚龙荷花池改造提升工程 | 聚龙荷花池水质处理绿化改造提升工程 | 3 | 3 | 项目完工 | 已完工 | 3 | 已完工 | 建设处 | 是
5 | 九华山大道东侧杨家河段绿化整治工程 | 修建雨水沟800米；绿化面积6000平方米 | 102 | 102 | 项目完工 | 已完工 | 102 | 已完工 | 建设处 | 是
6 | 五九公路边坡地质灾害一期治理工程 | 五九公路边坡地质灾害治理 | 511.3 | 511.3 | 项目完工 | 已完工 | 511.3 | 已完工 | 国土分局 | 是
（二） | 在建项目（18个） |  | 6647.29 | 6647.29 |  |  | 2134.19
1 | 南庄幼儿园 | 新建一所九个班的幼儿园 | 900 | 900 | 项目完工 | 施工队进场 | 50 | 完成土方工程、打地基 | 经发处 | 是
2 | 祇民社区灯塔停车场环境整治工程 | 按照规范要求，对灯塔停车场进行硬化、绿化和亮化改造 | 130 | 130 | 项目完工 | 完成场地平整、混凝土垫层浇筑3500平方米，完成工程量80% | 70 | 完成沥青路面摊铺，土建部分办理竣工验收 | 建设处 | 是
3 | 污水管网新建及改造工程 | 完善新区污水主管网系统，向边远地段延伸，并对破损污水管网进行改造 | 1000 | 1000 | 项目完工 | 一期开工：曙光污水管网开工（投资90万元）管道开挖100米，铺管道100米；肉身殿污水管网开工（投资50万元），已竣工 | 70 | 曙光污水管网停工，待10月份后复工；肉身殿污水管网办理竣工验收 | 建设处 | 是
4 | 水墨安徽退60米地段景观建设 | 17627平方米景观绿化及污水管网建设 | 3000 | 3000 | 项目完工 | 已完成40%绿化及污水管网施工建设 | 1000 | 剩余部分绿化景观计划10月份开始施工 | 建设处
5 | 九华街区环道、进山盘山公路路灯改造工程 | 拟对街区、进山盘山公司路灯进行更新 | 150 | 150 | 项目完工 | 完成街区170盏路灯安装，完成工程量50% | 80 | 完成盘山公路路灯安装 | 建设处 | 是
6 | 肉身殿西大门环境整治 | 建筑面积240平方米，车库、值班房、公厕等建筑；绿化、停车场等2000平方米 | 212.3 | 212.3 | 项目完工 | 拆除原公路局办公房；砌筑挡土墙200立方米，车库、公共厕所完成主体工程；修建条石路120米；停车场铺装1500平方米，完成工程量90% | 190 | 9月上旬完成绿化种植，办理竣工验收 | 建设处 | 是
7 | 景区内甘露亭等休息、景观亭维修工程 | 景区内市政甘露亭等休息、景观亭维修 | 50 | 50 | 项目完工 | 一起开工维修两个亭子：回香阁亭子维修完工；甘露亭材料二次运输、破损处维修完成工程量90% | 17 | 甘露亭涂刷油漆工作，办理验收 | 建设处 | 是
8 | 市政设施零星检修工程 | 加大对景区游步道、石栏杆及窨井盖等设施巡查检修力度 | 130 | 130 | 项目完工 | 景区市政园林基础设施巡查维修 | 80 | 日常巡查检修 | 建设处 | 是
9 | 景区绿化养护工程 | 中心景园、九华风情河、九华街区等景区内绿化养护 | 130 | 130 | 项目完工 | 完成8月份养护任务 | 90 | 日常巡查养护 | 建设处 | 是
10 | 特警训练基地 | 建设特警训练基地 | 53.5 | 53.5 | 项目完工 | 已完成招标，已完成场地清表，目前正在建设施工围墙 | 7 | 完成围墙建设 | 公安局 | 是
11 | 智慧磐石工程 | 武警科技强勤建设项目 | 107 | 107 | 项目完工 | 正在进行项目施工，完成显示部分施工，已完成总工程量30% | 40 | 建设完成指挥系统模块 | 信息办 | 是
12 | 武警池州支队九华山执勤中队营房改造工程 | 主楼、副楼、室外篮球场等维修改造，新建训练大棚等 | 86.11 | 86.11 | 8月底基本完工，9月份竣工验收、交付使用 | 主楼维修已基本完成，副楼土建改造已完成，训练大棚正在制作 | 69.49 | 投资计划：16.62万元。建设计划：竣工验收，交付使用 | 开发公司、武警中队 | 是
13 | 九华山原公安局宿舍周边地块环境整治工程 | 绿化面积1235㎡，修建道路120米，修建围墙64米，修建挡土墙40米，污水管道140米，排水沟250米，清运建筑垃圾1000m³，换土厚度1000m³ | 99.92 | 99.92 | 项目完工 | 目前已完成建筑垃圾清运，铺设污水管道50米 | 49.96 | 完成建设 | 九华镇 | 是
14 | 九华镇上闵园地段环境整治工程 | 主要建设内容包括绿化工程、景观工程、停车场等 | 156.63 | 156.63 | 项目完工 | 目前在平整场地以及修建排水沟、生态小型停车场等设施 | 46.99 | 完成观景平台、生态停车场、沟渠等基础设施建设 | 九华镇 | 是
15 | 2019年九华山风景区农村公路养护工程 | 项目全长1.46公里，主要用于赵山路、驼岭路等村组公路路面硬化建设，路面宽3.5-4米，其中驼岭路与茶厂路为沥青混凝土路面，其余为水泥混凝土路面 | 125 | 125 | 建成投入使用 | 该项目已完成该项目现已完成赵山路、胜利路、张家冲路工程建设，完成水泥混凝土路面工程建设1公里3800平方米，完成沥青混凝土路面建设0.46公里1640平方米，主体工程已完工 | 105 | 全面建成投入使用 | 交通局 | 是
16 | 杨宏路（老五九路）路域环境整治工程 | 项目建设内容有安装平侧石3224米，实施绿化4090平方米，计划栽种木槿142株，樱花211株，垂丝海棠212株，红花继木球和红叶石楠球160株，铺设人行道920平方米，加固提升挡墙160平方米，铺设雨水管300米 | 94 | 94 | 建成投入使用 | 已完成平侧石安装3200米，铺设人行道960平方米，混凝土挡墙浇筑40立方米，砖砌挡墙110立方米，砌筑雨水口124个，安装排水管560米；种植木槿75株、樱花100株、花继木球150株、红叶石楠球100株、垂丝海棠150株 | 80 | 全面建成投入使用 | 交通局 | 是
17 | 职工宿舍改造项目 | 对公司的职工宿舍进行改造（其中九华山景区内包含东崖、聚龙、天台、花台、缆车） | 116.62 | 116.62 | 项目完工 | 1.已完成天台、缆车花台等三家分公司职工宿舍改造（待审计）；2.东崖、聚龙职工数数改造方案于6月26日通过九华山管委会审批，当前施工单位已进场 | 38.75 | 加快东崖、聚龙宿舍改造项目施工 | 九华股份
18 | 索道下站停车场优化工程 | 对天台索道下站及花台索道下站的停车场地面、候车雨棚进行优化施工 | 106.21 | 106.21 | 项目完工 | 该项目方案于6月26日通过九华山管委会审批，当前天台索道和花台索道停车场地面及排队雨棚等正在施工 | 50 | 稳步推进天台索道、花台索道下站停车场及侯雨棚施工 | 九华股份
（三） | 计划开工项目（14个） |  | 28027.56 | 14116.9 |  |  | 226.37
1 | 狮子峰索道项目 | 总用地面积约2.1万平方米，总建筑面积4190平方米，主要建设狮子峰索道、上下站房及附属设施。 | 15000 | 7000 | 完成前期手续报批，推进土地收储、施工招标等相关工作，项目具备开工条件 | 1.关注项目生态红线问题进展；2.狮子峰景区详规修改意见答复转报至省林草局；3.对接技术单位，推进游步道方案设计工作 | 0 | 1.密切跟进国家资源部关于建设项目设计生态红线调整的答复意见；2.跟进狮子峰景区详规修改方案报批进展；3.加快推进游步道方案设计工作 | 九华股份
2 | 九华山风景区高可靠性供电示范区项目 | 在风景区建设多环网供电网络，以达到高可靠性供电要求 | 2000 | 2000 | 建成运营 | 正在报批阶段 | 0 | 跟进报批手续批复情况 | 供电公司
3 | 池州市九华山风景区九华河拥华段综合治理工程 | 综合治理5km:包括堤防加固，新建护岸等工程(从黑虎松到污水处理厂) | 2522 | 722 | 根据当前实际工作进展，预计能完成投资300万元 | 完成施工图纸初步设计，待省水利厅审查批准 | 64 | 根据农工处进度安排，配合开展前期工作 | 开发公司 | 是
4 | 二圣六七房里新增居民点 | 拟建12栋24户安置房 | 1540 | 200 | 先开工3栋 | 省住建厅已批复，土地报批正在进行，勘察已完成，施工图设已完成，正在办理建设施工规划许可证 | 6.7 | 按九华乡要求，启动1-3#楼施工，争取招标挂网 | 开发公司 | 是
5 | 九华新区中心幼儿园变压器增容 | 新建变压器一台 | 50 | 50 | 项目完工 | 正在开展前期工作 | 0 | 推进前期工作 | 经发处 | 是
6 | 福光大道（六七房里管理用房）绿化提升工程 | 六七房里管理用房地块环境整治 | 100 | 100 | 项目完工 | 测绘地形图，编制方案 | 3 | 完成施工图设计 | 建设处 | 是
7 | 凤凰松－回香阁－肉身殿旅游步道整修工程 | 对该路段旅游步道进行全面翻修整平 | 200 | 200 | 项目完工 | 正在开展前期工作 | 0 | 待完成前期工作开始改造 | 建设处 | 是
8 | 花台游客综合服务中心 | 建设建筑面积430平方米综合管理用房，用于门票管理、公厕等功能 | 230 | 230 | 项目完工 | 该项目方案于6月26日通过九华山管委会审批，当前正在协调土地问题 | 0 | 加快推进土地协调进度，推进项目实施 | 建设处
9 | 戴村污水主管网200米改造工程 | 戴村污水主管网改造 | 100 | 100 | 项目完工 | 完成项目立项、施工图纸、招标等工作 | 5 | 等丰水期过后开始管网改造 | 建设处 | 是
10 | 环卫工作房改建项目 | 对环卫工作房进行改建 | 49.9 | 49.9 | 项目完工 | 正在开展前期工作（施工队准备入场） | 0 | 开始改建施工任务 | 行政执法局 | 是
11 | 九华山戴村桥重建工程 | 桥梁设计荷载为公路-II级，桥面布置为1.75米（石质栏杆、人行道）+7.0米（主车道）+1.75米（石质栏杆+人行道），全宽10.5米，桥梁全长65米。桥梁上部结构为3*20米预应力密肋式T梁，下部结构为桩柱式桥墩，桩基接盖梁桥台，桥面铺装采用防水沥青混凝土 | 385 | 385 | 主体完工 | 已完成施工图设计，招投标工作正在筹备中 | 17 | 完成招投标工作，争取开工建设。 | 交通局 | 是
12 | 柯村污水处理厂、九华街污水处理厂提标改造工程和白云污水站泵站提升改造工程 | 通过对九华街污水处理厂、柯村污水处理厂进行工艺改进，将现行污水排放标准由一级B标准提升到一级A标准，同时对白云污水站泵站进行提升改造 | 3566.66 | 2680 | 2019年底完成并投入试运行 | 完成设备采购及安装工程招标文件、设备清单、技术规范编制复核和市公管局初审，7月10日在市公共资源交易平台挂网公示，7月23日组织召开现场答疑会，8月9日正式开标，8月16日完成监理单位招标文件编制，8月19日完成招标文件申请表审批 | 130.67 | 完成设备招标及订货工作，开展设备项目监理单位招标，同步进行施工图纸审查、报批及土建招标等工作。 | 文旅集团 | 是
13 | 自来水厂废水处理项目 | 对水厂产生的废水增加废水处理设备设施，废水在厂内进行处理后，清水合理利用，泥饼外运填埋 | 284 | 200 | 2019年底完成并投入试运行 | 论证、比选项目方案，选择确定可行、经济的实施方案 | 0 | 加快推进后续工作 | 文旅集团 | 是
14 | 九华山游客服务中心完善项目 | 在第二、三停车场的基础上扩建停车场等基础设施，完善九华山游客服务中心游客集散、交通转换、旅游咨询、票务办理、配套接待服务等功能 | 2000 | 200 | 开展项目前期工作 | 一是项目涉及到规划调整问题，已与建设环保处和规划修编单位对接，在本轮规划修编时纳入项目，目前在等待规划定稿和报批 二是向管委会申请出让该地块 | 0 | 一是与规划部门对接，跟进规划修编时纳入项目。 二是等待管委会研究结果 | 文旅集团

## Sheet2
1 | 九华河拥华段综合治理工程 | 综合治理5km:包括堤防加固，新建护岸等工程(从黑虎松到污水处理厂) | 2700 | 设计方案编制、修改中 | 1200 | 完成计划投资建设任务 | 开发公司 | ★
2 | 桥庵综合执法岗亭 | 1、综合执法岗亭工程建筑面积117.03㎡，附属停车受检区400㎡，附属挡土墙73米。2、道路接线工程全长0.23公里 | 163.11 | 勘察设计均已完成，待土地问题解决后实施 | 240 | 竣工验收 | 开发公司 | ★
3 | 天池水库二坝工程 | 为解决九华山风景区核心景区应急水源问题，拟在九华镇闵园社区龙溪河天池水库下新建天池水库2坝，大坝为重力拱坝，坝顶跨度76米，最大坝高20米，总库容7.36万立方米 | 1138 | 正在进行勘测、可行性研究、设计、水土保持等前期工作招标 | 500 | 开工建设 | 农工处、开发公司 | ★
4 | 新区路灯改造工程 | 对新区路灯进行升级改造 | 180 | 正在开展前期工作 | 180 | 项目完工 | 建设处 | ★
5 | 大愿文化园门口管网延伸工程 | 完善新区污水支管网系统，向边远地段延伸 | 200 | 正在开展前期工作 | 200 | 项目完工 | 建设处 | ★