石台县文化广电新闻出版局文件

石台县教育和体育局文件

石台县财政局文件

石文广新〔2016〕32号

石台县2016年农村文化建设专项补助实施方案

为推进农村文化建设，切实实施好文化民生工程，根据市财政局、市文广新局、市体育局《关于印发〈池州市2016年农村文化建设专项补助实施方案〉的通知》（池文广新[2016]45号）文件精神和工作要求，现就我县2016年农村文化建设专项补助制定如下实施方案。

一、指导思想

深入贯彻党的十八大和十八届五中全会精神，围绕建设山水秀丽生态美、乡村清新环境美、经济发展特色美、人民幸福生活美“中国原生态最美山乡”的目标，繁荣农村文化，推进美好乡村建设，进一步丰富农村群众的精神文化生活，不断提升农村公共文化服务水平。

二、目标任务
　　农村文化建设专项补助工程涉及文化信息共享工程、农村文化活动、农家书屋运行维护、农村电影放映、农村体育活动等5项内容，覆盖全县79个行政村，其中仁里镇10个、丁香镇9个、小河镇13个、横渡镇7个、七都镇15个、大演乡7个、仙寓镇12个、矶滩乡6个。
   （一）文化信息共享工程

以文化信息共享工程村级服务点（与农村党员远程教育服务点共建）网络设施为基础，做好运行维护及开展文化宣传讲座等有关活动，因地制宜购置歌曲、影视节目、地方戏曲等文化娱乐类正版光盘，保障网络畅通, 开展视频节目播放、科技培训、文化娱乐等活动。

（二）农村文化活动

通过政府采购方式，购买专业院团、民营院团的专业化演出，每年每个行政村送正规演出不少于1场，丰富农村群众文化生活。

（三）农家书屋运行维护

对全县农家书屋进行维护管养，补充更新出版物、维持日常运行和开展读书活动，构建长效管理机制，确保每周开放时间不少于5天。

（四）农村电影放映活动

每行政村每年放映12场公益电影。大力开展农村公益电影放映活动，按照每村每月放映1场公益电影标准，全年完成全县79个行政村948场农村电影放映任务，覆盖率达到100 %。

（五）农村体育活动

结合全县美好乡村建设，开展农民喜闻乐见的体育健身活动，按照每个行政村每年举办1场体育活动标准，全年完成全县79个行政村举办79场体育活动任务。
    三、资金筹措

全市每个行政村1.2万元。具体如下：
　　1.文化信息资源共享工程村级服务点。每村每年2000元，中央财政补助50%，省级配套30%，县（区）配套20%。

2.农村文艺演出活动。农村文化活动每村每年4400元资金筹措：2400元，中央财政补助50％，省级配套30％，县（区）配套20％；2000元，省级财政补助50％，县区配套50％。

3.农家书屋运行维护。每村每年2000元，中央财政补助50%，省级配套30%，县（区）配套20%。

4.农村电影放映活动。每村每年2400元，中央财政补助50%，省级配套30%，县（区）配套20%。

5.农村体育活动。每村每年1200元，中央财政补助50%，省级配套30%，县（区）配套20%。

四、工作要求
　　1.加强领导，强化责任。细化各项任务，分解到各部门、各乡镇，严格按照目标任务要求，充分发挥主体作用，紧紧围绕群众需求，创造性地开展工作；同时，强化责任意识，建立健全推进机制，加强分类指导，力争高质量完成各项任务。
　　2.强化管理，发挥效益。与财政部门、各乡镇加强沟通和协调，积极优化财政支出结构，保障民生工程资金，确保项目资金及时、足额到位，并加强监督管理，切实提高民生资金的使用效益。

石台县文广新局      石台县教体局        石台县财政局

2016年3月31日

抄报：市文广新局、市教体局、市财政局

抄送：各乡镇人民政府，县民生办，各乡镇文广站

附件1

石台县农村文化建设专项补助（文化信息共享工程）

任务分解

| 乡镇 | 任务分解 |
| --- | --- |
| 仁里镇 | 10 |
| 丁香镇 | 9 |
| 小河镇 | 13 |
| 横渡镇 | 7 |
| 七都镇 | 15 |
| 仙寓镇 | 12 |
| 大演乡 | 7 |
| 矶滩乡 | 6 |
| 合 计 | 79 |

附件2

石台县农村文化建设专项补助（农村文艺演出活动）

任务分解

| 乡镇 | 任务分解（场次） |
| --- | --- |
| 仁里镇 | 10 |
| 丁香镇 | 9 |
| 小河镇 | 13 |
| 横渡镇 | 7 |
| 七都镇 | 15 |
| 仙寓镇 | 12 |
| 大演乡 | 7 |
| 矶滩乡 | 6 |
| 合 计 | 79 |

附件3

石台县农村文化建设专项补助（农家书屋运行维护）

任务分解

| 乡镇 | 任务分解 |
| --- | --- |
| 仁里镇 | 10 |
| 丁香镇 | 9 |
| 小河镇 | 13 |
| 横渡镇 | 7 |
| 七都镇 | 15 |
| 仙寓镇 | 12 |
| 大演乡 | 7 |
| 矶滩乡 | 6 |
| 合 计 | 79 |

附件4

石台县农村文化建设专项补助（农村电影放映活动）

任务分解

| 乡镇 | 任务分解（场次） |
| --- | --- |
| 仁里镇 | 120 |
| 丁香镇 | 108 |
| 小河镇 | 156 |
| 横渡镇 | 84 |
| 七都镇 | 180 |
| 仙寓镇 | 144 |
| 大演乡 | 84 |
| 矶滩乡 | 72 |
| 合 计 | 948 |

附件5

石台县农村文化建设专项补助（农村体育活动）
任务分解

| 乡镇 | 任务分解 |
| --- | --- |
| 仁里镇 | 10 |
| 丁香镇 | 9 |
| 小河镇 | 13 |
| 横渡镇 | 7 |
| 七都镇 | 15 |
| 仙寓镇 | 12 |
| 大演乡 | 7 |
| 矶滩乡 | 6 |
| 合 计 | 79 |