## 总表
石台县2019年财政专项扶贫资金小型基础设施项目实施进度表
填报人： |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  | 填报时间：
序号 | 项目名称 | 责任单位和责任人 | 实施地点 | 建设任务 | 安排扶贫资金（万元） | 批复文号 | 工程建设情况 （工程完成情况按形象进度百分比表述） |  |  |  | 主管部门
[7 empty] | 开工日期 | 本周完成情况 | 累计完成情况 | 完工日期
| 合计 |  |  |  | 2786.89
1 | 七井村通组道路路基拓宽工程 | 七都镇 孙文敏 | 新建组、周村组 | 道路路基拓宽长3500米宽1米，护坝长60米高1.5米，涵洞10道 | 61.09 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
2 | 新棚村杨梅坞长坛上至牛栏坎道路工程 | 七都镇 孙文敏 | 新棚村 | 新建机耕路长1700米（新开路基），宽3.5米,80涵洞长60米 | 70 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
3 | 新棚村捕鸡坑路口桥梁建设项目 | 七都镇政府孙文敏 | 新棚村 | 新建公路桥梁一座跨径4.8米、宽8米、桥台高3米。 | 20 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
4 | 七都镇三甲村高双元组道路硬化工程 | 七都镇政府孙文敏 | 三甲村 | 新建道路硬化长550米，均宽2.5米，配套涵洞16米，护坝15米 | 18 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
5 | 七都镇黄河村小型农田水利项目 | 七都镇政府孙文敏 | 黄河村 | 新建过水路面一座，长25米，宽4米；新建混凝土防洪护坝长50米，均宽0.8米，均高2.5米 | 30 | 石发改[2018]414号 |  |  |  |  | 发改委
6 | 河口村村庄道路硬化工程 | 七都镇 孙文敏 | 七都镇 河口村 | 新建道路长1300米，宽2.5米，厚0.15米 | 35 | 财农[2019]25号 |  |  |  |  | 宗教局
7 | 河口村渠道硬化工程 | 七都镇 孙文敏 | 上下保畈、刘家组、程家老组、岳坑组、板桥组 | 新建渠道硬化长2800米，宽40cm，高40cm | 42 | 财农[2019]25号 |  |  |  |  | 宗教局
8 | 桂元黄牛养殖合作社扩建工程 | 七都镇政府孙文敏 | 七都镇 河口村 | 新建饲料库、加工车间150㎡；环保化粪池40m³；排水沟200米；牛舍分割铁栏、牛场围栏等设施；青储饲料池3座等配套设施。 | 15 | 财农[2019]25号 |  |  |  |  | 宗教局
9 | 河口村食用菌基地项目 | 七都镇政府孙文敏 | 七都镇 河口村 | 6万棒菌种、菌棒、及原材料采购。 | 10 | 财农[2019]25号 |  |  |  |  | 宗教局
10 | 七都镇七井村村庄改造工程 | 七都镇政府孙文敏 | 七井村 | 新建浆砌石护坝长35米，均宽1.45米，均高5米，浆砌石坝长75米，均宽1米，均高1.7米；仿古护栏长90米；砼沟渠长35米，高1.2米，宽2米，砼沟渠长50米，高1.2米，宽1米。 | 42 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
11 | 毛坦村安全饮水工程 | 七都镇政府孙文敏 | 陈家组、平坑组、栏岗组 | 新建蓄水池6座，每座20立方米，Φ40管道5000米，配套消毒设施 | 35.9 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
12 | 伍村村自来水管网改造工程 | 七都镇政府孙文敏 | 伍村村 | 新建蓄水池一座40立方米，蓄水池一座20立方米，75PE管道1500米，32PE管道2500米，63PE管道200米，过滤池5座5立方米，配套消毒设施 | 31 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
13 | 银堤村自来水项目 | 七都镇政府 孙文敏 | 团结组 七庄组 迎坦组 | 新建30m3蓄水池3座，管网改造6000m。 | 20 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
14 | 新棚村桐坑口至杨梅坞 道路护坝项目 | 七都镇政府 孙文敏 | 新棚村 | 新建浆砌石坝长280米，均高3.5米，均宽0.9米 | 40 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
15 | 伍村村资产收益扶贫项目 | 七都镇政府孙文敏 | 伍村村 | 入股祥龙家庭农场，新建茶叶深加工厂房400平方米。 | 40 | 财农[2019]78号 |  |  |  |  | 财政局农业农村局
| 小计 |  |  |  | 509.99
16 | 琏溪村通户道路工程 | 横渡镇政府 刘琳 | 琏溪村 | 混凝土道路讲台组、石门组：长600米、宽2米、厚0.15米；道路排水土渠长500米；混凝土道路护坝长15米、高2米、均宽0.5米 | 20 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
17 | 河西村村庄通村道路硬化工程 | 横渡镇政府 刘琳 | 河西村甘坑、南山、桃坑、油纸街 | 混凝土道路拓宽硬化：甘坑：1、主干道：长80米，均宽3米，厚0.18米 2、支道：长180米，宽1.5米，厚0.15 南山：长300米、均宽3米、厚、0.15米 桃坑：长300米、均宽3米、厚0.18米，油纸街：长120米，均宽1.5米，厚0.15米 | 30 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
18 | 历坝村集体茶厂道路及附属设施工程 | 横渡镇政府 刘琳 | 历坝村 | 晒场硬化500平方米；护坝长80米、均高2.5米、宽1米；道路长80米、均宽3.5米；排水沟0.4米*0.4米*60米 | 15 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
19 | 历坝村组内道路硬化工程 | 横渡镇人民政府 刘琳 | 历坝村 | 通组道路硬化610米，均宽1-3米，均厚0.15米，及附属工程。 | 20 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
20 | 横渡村通村通户道路工程 | 横渡镇政府 刘琳 | 横渡村 | 通户道路硬化长560米，均宽1-2.5米，均厚0.15米，及附属工程。 | 18 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
21 | 河西村方木坑口至支援道路路基拓宽工程 | 横渡镇政府 刘琳 | 河西村 | 改建拓宽路基长1000米，均宽1米，以及附属工程。 | 20 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
22 | 横渡镇兰关村新屋组基础设施建设 | 横渡镇政府 刘 琳 | 兰关村 | 1.道路硬化：350米×3.5米×0.18米 ；2.修建水沟：600米×0.3米×0.4米；3.排水沟渠：260米×1.3米×0.8米； 4.巷道混泥土路面：460米×1.3米×0.18米 | 69 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
23 | 鸿陵村隔堰修复工程 | 横渡镇政府 刘 琳 | 鸿陵村 | 修复隔堰2处，长约85米 | 20 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
24 | 琏溪村下舒隔堰水毁修复工程 | 横渡镇政府 刘 琳 | 琏溪村下舒组 | 水毁修复混凝土隔堰长40米*宽12米*高3米及挡墙 | 20 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
25 | 香口村高山组管网改造工程 | 横渡镇政府 刘琳 | 香口村 | 自来水管网改造高山组2000米，及附属工程 | 8 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
26 | 河西村移民点人畜饮水工程 | 横渡镇政府 刘 琳 | 河西村汪村组、和平组、横屋组 | 和平、横屋、南山自来水.新建蓄水池40立方、主干管2000米 配套消毒设施 | 15 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
27 | 历坝村有力组 自来水工程 | 横渡镇政府 刘琳 | 历坝村 | 新建自来水塔30立方米，打井1口，自来水管650米φ40，200米φ25，350米φ20，400米φ15。配消毒，计量设备。 | 16 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
28 | 横渡村排水沟硬化及 土地隔修复工程 | 横渡镇政府 刘琳 | 河东组 中街 | 新建截洪沉沙池6立方米；排水沟硬化0.5*0.5米，200米；新建排水沟0.4米*0.4米，200长；水毁隔堰修复15米、宽3米、高1.5米；农田排水沟清淤300米 | 25 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
| 小计 |  |  |  | 296
29 | 竹溪村同心组通组道路 | 仙寓镇政府陈红丽 | 竹溪村 同心组 | 硬化道路500m，宽2.5m，厚0.18m | 20 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
30 | 占坡村徐村组村庄道路硬化项目 | 仙寓镇政府陈红丽 | 占坡村 徐村 | 硬化道路长1300m，均宽1.8m，厚0.15m | 25 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
31 | 大山村王村组吴家公路及桥梁项目 | 仙寓镇政府陈红丽 | 大山村 王家、吴家 | 新建公路400m，路基开挖宽4.5m，硬化路面3.5m，厚0.18m；新建桥梁一座16*4m | 58 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
32 | 考坑村桥头排水渠及涵洞建设工程 | 仙寓镇政府陈红丽 | 考坑村 | 新建0.3*0.4排水渠80米，0.3*0.4涵洞长27米，钢混结构盖板长27米，宽0.6米，厚0.12米 | 4.3 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
33 | 莲花村水毁修复工程及村庄环境整治项目 | 仙寓镇政府陈红丽 | 莲花村 下屋、中屋 | 新建河坝135m，均宽1m，高3m；硬化道路1000m，均宽1.5m，厚0.15m | 38 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
34 | 山溪村安全饮水项目 | 仙寓镇政府陈红丽 | 山溪村 李铺、再山 陈家、杨村 | 新建4个蓄水池李铺组40m3、再山组25m3、陈家组15m3、杨村组15m3；采购消毒柜1个。 | 21 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
35 | 竹溪村防洪坝建设项目 | 仙寓镇政府陈红丽 | 竹溪村 先锋组 | 新建防洪坝长80m，均宽1.3m，高3m；新建防洪坝长200m，均宽1米，高2.5m。 | 41 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
36 | 考坑村新乐组水毁修复项目 | 仙寓镇政府陈红丽 | 考坑村 新乐组 | 分段建设防洪坝长17米，高3.1米；长20米，高3.1米；长30米，高2.6米；长82米，高3米；长18米，高3.7米；长16米，高2.8米。 | 21 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
37 | 利源村资产收益扶贫项目 | 仙寓镇政府陈红丽 | 利源村 | 入股腊枝家庭农场，新建茶叶深加工厂房360平方米。 | 40 | 财农[2019]78号 |  |  |  |  | 财政局、农业农村局
| 小计 |  |  |  | 268.3
38 | 青联村柏山通组道路工程 | 大演乡政府王卫平 | 青联村 | 新建道路长500米，宽2.5米，厚0.18米；护坝7米长，1.5米高；地平140平方米，0.18米厚；整修台阶26阶。 | 21 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
39 | 新唐村西头河及三四组村庄道路硬化工程 | 大演乡政府王卫平 | 新唐村 | 道路硬化135米，均宽4.2米，浇筑平交口两处共160平方米 | 6 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
40 | 永福村坞林坑村庄道路拓宽工程 | 大演乡政府王卫平 | 永福村 | 拓宽道路700米，增加宽度1米。 | 9 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
41 | 剡溪村秧田组黄甲岭公路拓宽路边挡墙工程 | 大演乡政府王卫平 | 剡溪村 | 新建路边挡墙长72米，均高6米。 | 25 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
42 | 剡溪村和平下首塥工程 | 大演乡政府王卫平 | 剡溪村 | 新建钢筋砼长80m、宽15m、高2m塥堰一座，浆砌石坝长60m、高3.5m、宽1.5m | 95 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
43 | 青联村庙坑畈堤坝加固工程 | 大演乡政府王卫平 | 青联村 | 坝脚加固65米，均高1.5米 | 6.5 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
44 | 剡溪村同心组深井饮水工程 | 大演乡政府王卫平 | 剡溪村 | 深水井150米，水泵、水管及配电设备购安等 | 6.2 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
45 | 青联村青六组农田基础设施工程 | 大演乡政府王卫平 | 青联村 | 新建农田护坝40米，均高2.5米， 15米长塥堰2处 | 20 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
46 | 青联村青五组唐家加高护坝工程 | 大演乡政府王卫平 | 青联村 | 唐家上首（地质隐患点）护坝150米，均高3米 | 15 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
| 小计 |  |  |  | 203.7
47 | 小河镇红石村村庄基础设施建设工程 | 小河镇政府陆 宾 | 红石村 | 村庄入口新建护坝200米；村口水塘建护栏120米。填方工程1080立方米。 | 21 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
48 | 梓丰村西坑组道路拓宽工程 | 小河镇政府 陆宾 | 梓丰村 | 1、砂砾石路面长2.6公里，宽5.5米，厚0.1米；2、路基护坝长310米，均宽宽0.75米，高2.5米（含0.5米基础）；3、土方开挖10000立方米，土方回填7000立方米 | 56 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
49 | 栗阳村外停组路基护坝工程 | 小河镇政府 陆宾 | 栗阳村 | 1、砼道路护坝：长 230米 宽：（1+0.5）/2，高2米（含基础）；2、过路桥涵长米，宽5.5米，厚0.3米，两边砼护坝长15米，宽（1.1+0.7）/2，高2.3米（含基础）、砼底板长5米，宽5.5米，高0.3米 | 23 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
50 | 安元村新村护坝及路面硬化工程 | 小河镇政府 陆宾 | 安元村 | 1、砼路基护坝：长27米*宽0.7米*高1.5米（含基础）；2、砼路基护坝 长37米*宽0.7米*高1.2米（含基础）；3、砼路基护坝：长74米*宽0.6米*高0.7米（含基础）；4、路面硬化1、长255米*宽3.5米*厚0.16米；5、涵管5道；6、沟渠硬化长40米*宽0.5米*宽0.5米，侧墙厚0.1米 | 22 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
51 | 杨树小堰通组通户道路硬化工程 | 小河镇政府陆宾 | 郑村村 | 1、杨树通组路硬化长230米,宽3.5米，厚0.18米；2、护坡长100米，均宽0.5米，均高1.2米（含基础）；3、桥面板一座长2.5米，宽3.5米，厚0.2米4、小堰村庄道路硬化350米，宽3米，厚0.1米 | 36 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
52 | 尧田村果木山组道路拓宽工程 | 小河镇政府陆宾 | 尧田村 | 1、长530米，宽0.8米，厚0.2米；2、护坝130米高1.2米，宽0.6米；3、彻路面按涵管2米*1米3节；4、护坝高3米，长5米，宽0.8米。 | 19 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
53 | 红石村虎山组乡村道路附属工程 | 小河镇政府 陆宾 | 红石村 | 沟渠硬化：1、长280米×宽0.5米×0.3米，2长470米×0.4米×0.3米；铺设沥青路面47立方米，公路两旁安装标志柱300根；安装过路护栏300米；混凝土路基护坝长330米×宽0.7米×1.2米。 | 45 | 石发改[2018]414号 |  |  |  |  | 发改委
54 | 狮垅组安全饮水工程项目 | 小河镇政府 陆宾 | 狮山村 | 铺设饮水管道：主干道50mm长2000米；支管道32mm长2500米；入户管20mm长800米 | 15 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
55 | 移民新村饮水工程（增加工程量） | 小河镇政府 陆宾 | 龙山村 | 1、水井加深5米，孔径2米；2井孔开挖13米，孔径2米；3、井孔开挖9米，孔径2米；4、水井填片石156立方米；5、钢筋砼涵管（平口）2米。 | 13 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
56 | 龙山村崔湾段道路护坝及沟渠硬化工程 | 小河镇政府 陆宾 | 龙山村 | 砼道路护坝:1、长187米，宽0.25米，高1米 2、长135米，宽0.25米，高1米；沟渠硬化：1、长200米，宽0.6米，高0.3米 2、长135米，宽0..3，高0.8米桥面板：长2米，宽2.5米 4块；4、沟渠硬化300米，宽0.4米，高0.5米 | 20 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
57 | 樟村村石岭组饮水工程 | 小河镇政府 陆宾 | 樟村村 | 新建过滤池2座，铺设管道¢32-¢63PE管3700m | 16 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
58 | 东庄村红楼船形塥堰工程 | 小河镇政府 陆宾 | 东庄村 | 新建塥堰1座，长12ｍ，均高2.2米 | 6 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
59 | 下嘴畈渠道硬化 | 小河镇政府 陆宾 | 莘田村 | 渠道硬化长380米，断面1.2m×1.0m | 24.3 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
60 | 施家冲渠道硬化工程 | 小河镇政府 陆宾 | 来田村 | 渠道硬化长470米，断面1.2m×1.0m | 30 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
| 小计 |  |  |  | 346.3
61 | 丁香镇西柏村二里中心村道路工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 西柏村 | 混凝土道路2372.50m2，小U形暗沟77.9m，大U形暗沟120m，过路管道12m，水渠清理225m。 | 49.09 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
62 | 梓桐村村组公路路基整治工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 梓桐村 | 树茂塘、梓元、王桥组路基整治2.1km，路基护坝190m，涵洞、平板桥 | 28 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
63 | 丁香镇新中村村组公路拓宽工作 | 丁香镇政府苏能玉 | 新中村 | 村组公路拓宽硬化120m，修建路基防护墙300m。 | 23.91 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
64 | 石泉村林场抚育及林区道路建设项目 | 丁香镇政府苏能玉 | 石泉村 | 村林场抚育80亩及林区道路建设 | 15 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
65 | 西柏村村组道路工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 西柏村 | 村庄道路路基平整1.5公里，配套护坝、排水涵洞等设施 | 24 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
66 | 丁香镇西柏二里中心村饮用水改造提升工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 西柏村 | 铺设PE D25长700m，PED32管长1000m及相关配件，检查井5座。 | 8.6 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
67 | 丁香镇华桥胡村中心村沟渠河坝工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 华桥村 | 2.5米高沿河石坝300m长，村庄内主干道管道沟渠300m长，村庄内支干道管道沟渠300m长。 | 48.5 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
68 | 丁香镇库山友爱中心村沟渠道路工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 库山村 | 村庄内石坝100m，人行步道213m，村庄内管道沟渠990m。 | 44.5 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
69 | 丁香镇林茶中段中心村沟渠道路工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 林茶村 | 新建村庄内沟渠400m长，混泥土道路100m长。 | 29 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
70 | 梓桐村梓岭河河岸护坝工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 梓桐村 | 修建梓岭河防洪护坝220m | 20 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
71 | 红桃村红桃河护坝修复工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 红桃村 | 红桃河护坝修复150米 | 15 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
72 | 西柏村村庄排洪沟工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 坞墩 | 新建村庄排洪沟长260米，沟宽1.5米，高2米。 | 25 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
73 | 库山村村组道路硬化 | 丁香镇政府苏能玉 | 库山村 | 村组公路硬化600米，均宽2.5米，及路基护坝、排水沟设施 | 30 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
74 | 林茶村村组道路硬化工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 林茶村 | 便民桥头至江家云户公路拓宽硬化180米、金星组道路硬化50米 | 15 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
75 | 西柏村大拢 村庄防洪坝工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 西柏村 | 修建村庄防洪堤坝160m。砼基础0.6m，浆砌石坝1.8m。 | 18 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
76 | 石泉村防洪护坝工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 石泉村 | 修建龙里、下畈、河西组防洪护坝200m。砼基础0.6m，浆砌石坝2m。 | 25 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
77 | 华桥村安全饮用水 水源改造提升工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 华桥村 | 坞里组修建蓄水池一座， 铺设管道800米. | 9 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
78 | 林茶村中形桥拓宽工程、防洪护岸工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 林茶村 中形组 | 中形桥拓宽21米，河道防洪护岸130米。 | 25 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
79 | 西柏村资产收益扶贫项目 | 丁香镇政府苏能玉 | 西柏村 | 入股士兵兄弟合作社，购置种羊200头。 | 40 | 财农[2019]78号 |  |  |  |  | 财政局、农业农村局
| 小计 |  |  |  | 492.6
80 | 官营生产路硬化 | 仁里镇政府曹文华 | 高宝村 | 仁里镇高宝村官营组门口畈生产道路硬化（长300米、宽2米、厚0.15米） | 8 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
81 | 杏溪通组路硬化 | 仁里镇政府曹文华 | 杏溪村 | 仁里镇杏溪村杏溪组长250米，均宽3米，厚0.15米，其中挡土墙220米，均高2米，均宽0.7米；涵管直径0.8米，长40米 | 19 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
82 | 永丰村道路拓宽 | 仁里镇政府曹文华 | 永丰村 | 仁里镇永丰村外屋组长300米，增宽2米 | 10 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
83 | 通组路道路拓宽工程 | 仁里镇政府曹文华 | 七里村 | 仁里镇南山组路长600米，宽1.5米，厚0.18米；挡土墙长200米，高3米，宽1米 | 28 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
84 | 永丰村村庄道路拓宽 | 仁里镇政府曹文华 | 永丰村 | 仁里镇永丰村下村组至湾里组长900米，宽4米 | 38 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
85 | 七里坑主路路面拓宽改造 | 仁里镇政府曹文华 | 七里村 | 仁里镇七里坑组长1000米，宽4米，厚0.18米 | 45 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
86 | 仁里镇贡溪村上湾村庄河道砼护坝及农桥工程 | 仁里镇政府曹文华 | 仁里镇贡溪村 | 河道砼护坝200米，均高2.5米，上底宽0.4米、下底0.6米；农桥一净跨6米、高3米、宽3米；农桥二净跨3米、高3米、宽2米。 | 25 | 石发改[2018]414号 |  |  |  |  | 发改委
87 | 七里坑水毁河坝 | 仁里镇政府曹文华 | 七里村 | 砼河坝长145米，均高3米，均宽0.7米 | 30 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
88 | 立新护坝 | 仁里镇政府曹文华 | 贡溪村 | 仁里镇贡溪村立新组长110米、均宽1.3米、高4米 | 22 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
89 | 团结组绕田畈护田坝 | 仁里镇政府曹文华 | 高宝村 | 仁里镇高宝村团结组绕田畈新建护田坝（长300米、均高3米、均宽1米） | 36 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
90 | 方村、方建排灌渠道硬化 | 仁里镇政府曹文华 | 三增村 | 仁里镇三增村方村、方建组总长900米。 | 28 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
91 | 高宝村资产收益扶贫项目 | 仁里镇政府曹文华 | 高宝村 | 入股依然农产品公司，新建201亩硒山焦枣基地。 | 120 | 财农[2019]78号 |  |  |  |  | 财政局、农业农村局
| 小计 |  |  |  | 409
92 | 沟汀村大龙湾道路项目 | 矶滩乡政府吴利民 | 沟汀村 | 新建砼道路长680米，路基宽5米，护坝长200米，高3米 | 20 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
93 | 矶滩村仙人尖、万里、朝阳山塘、刀削坑、机耕路项目 | 矶滩乡政府吴利民 | 矶滩村 | 新建机耕路长度5公里，路基宽度4.5米，土石方20000立方米。盖板涵长平6米，宽5米，高3米；护坝长150米，高1.5-3.5米，砂砾石垫层4500立方米。 | 35 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
94 | 塔坑村塔坑组机耕路项目 | 矶滩乡政府吴利民 | 塔坑村塔坑组 | 新建道路长850米，土石方开挖2520立方米，浆砌石挡土墙长120米高2米，安装涵管Φ1000mm20米，Φ500mm74米，砂砾石垫层850立方米。 | 11 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
95 | 矶滩村里、外重阳组安饮工程 | 矶滩乡政府吴利民 | 矶滩村 | 安装供水管D32-63mmPE2500m，建蓄水池32m³、安装供水管D32-63mmPE3000m、配套消毒设施 | 24 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
96 | 太胜村风火组人畜饮水项目 | 矶滩乡政府 吴利民 | 太胜村 | 建过滤池3立方米、 建蓄水池40立方米、安装引水管6000米、安装供水管D32～63mmPE2000m、配套消毒设施 | 25 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
97 | 矶滩乡洪墩村屏风河塥堰护坝项目 | 矶滩乡政府 吴利民 | 矶滩乡洪墩村 | 新建塥堰长30米，高3.5米；护坝长90米高2.5米，砼挡土墙长20米，高0.5米。 | 50 | 石发改[2018]414号 |  |  |  |  | 发改委
98 | 高乐村二房至庙前塥机耕路项目 | 矶滩乡政府吴利民 | 高乐村 | 新建机耕路长900米，路基宽4.5米。护坝长240米，高2-2.5米；C20砼挡土墙长150米，均高1米，厚0.6米；M10浆砌砖长300米，均高0.6米，砂砾石垫层810立方米 | 29 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
99 | 太胜村风火组通组道路项目 | 矶滩乡政府吴利民 | 太胜村 | 砼道路长140米，宽3.5米，砼护坝长60米，均高2米，安装涵管Φ1000mm长8米，砂砾石回填600立方米 | 15 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
100 | 塔坑村新畈人畜饮水项目 | 矶滩乡政府吴利民 | 塔坑村新畈组 | 建蓄水池32m3、安装供水管D32～63mmPE2000m、安装引水管道D32PE1800m，打水井深120m口径190mm，管理房9平方米及电力设施。安装计量设备。 | 25 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
101 | 东边组、西边组、桥头组、二房组饮用水 | 矶滩乡政府吴利民 | 高乐村 | 安装供水管D32-63mmPE2500m，打水井深120m口径190mm，引水管1000m，安装计量设备。 | 27 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
| 小计 |  |  |  | 261

## 七都镇
石台县2019年财政专项扶贫资金小型基础设施项目实施进度表
填报人： |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  | 填报时间：
序号 | 项目名称 | 责任单位和责任人 | 实施地点 | 建设任务 | 安排扶贫资金（万元） | 批复文号 | 工程建设情况 （工程完成情况按形象进度百分比表述） |  |  |  | 主管部门
[7 empty] | 开工日期 | 本周完成情况 | 累计完成情况 | 完工日期
| 合计 |  |  |  | 509.99
1 | 七井村通组道路路基拓宽工程 | 七都镇 孙文敏 | 新建组、周村组 | 道路路基拓宽长3500米宽1米，护坝长60米高1.5米，涵洞10道 | 61.09 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
2 | 新棚村杨梅坞长坛上至牛栏坎道路工程 | 七都镇 孙文敏 | 新棚村 | 新建机耕路长1700米（新开路基），宽3.5米,80涵洞长60米 | 70 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
3 | 新棚村捕鸡坑路口桥梁建设项目 | 七都镇政府孙文敏 | 新棚村 | 新建公路桥梁一座跨径4.8米、宽8米、桥台高3米。 | 20 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
4 | 七都镇三甲村高双元组道路硬化工程 | 七都镇政府孙文敏 | 三甲村 | 新建道路硬化长550米，均宽2.5米，配套涵洞16米，护坝15米 | 18 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
5 | 七都镇黄河村小型农田水利项目 | 七都镇政府孙文敏 | 黄河村 | 新建过水路面一座，长25米，宽4米；新建混凝土防洪护坝长50米，均宽0.8米，均高2.5米 | 30 | 石发改[2018]414号 |  |  |  |  | 发改委
6 | 河口村村庄道路硬化工程 | 七都镇 孙文敏 | 七都镇 河口村 | 新建道路长1300米，宽2.5米，厚0.15米 | 35 | 财农[2019]25号 |  |  |  |  | 宗教局
7 | 河口村渠道硬化工程 | 七都镇 孙文敏 | 上下保畈、刘家组、程家老组、岳坑组、板桥组 | 新建渠道硬化长2800米，宽40cm，高40cm | 42 | 财农[2019]25号 |  |  |  |  | 宗教局
8 | 桂元黄牛养殖合作社扩建工程 | 七都镇政府孙文敏 | 七都镇 河口村 | 新建饲料库、加工车间150㎡；环保化粪池40m³；排水沟200米；牛舍分割铁栏、牛场围栏等设施；青储饲料池3座等配套设施。 | 15 | 财农[2019]25号 |  |  |  |  | 宗教局
9 | 河口村食用菌基地项目 | 七都镇政府孙文敏 | 七都镇 河口村 | 6万棒菌种、菌棒、及原材料采购。 | 10 | 财农[2019]25号 |  |  |  |  | 宗教局
10 | 七都镇七井村村庄改造工程 | 七都镇政府孙文敏 | 七井村 | 新建浆砌石护坝长35米，均宽1.45米，均高5米，浆砌石坝长75米，均宽1米，均高1.7米；仿古护栏长90米；砼沟渠长35米，高1.2米，宽2米，砼沟渠长50米，高1.2米，宽1米。 | 42 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
11 | 毛坦村安全饮水工程 | 七都镇政府孙文敏 | 陈家组、平坑组、栏岗组 | 新建蓄水池6座，每座20立方米，Φ40管道5000米，配套消毒设施 | 35.9 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
12 | 伍村村自来水管网改造工程 | 七都镇政府孙文敏 | 伍村村 | 新建蓄水池一座40立方米，蓄水池一座20立方米，75PE管道1500米，32PE管道2500米，63PE管道200米，过滤池5座5立方米，配套消毒设施 | 31 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
13 | 银堤村自来水项目 | 七都镇政府 孙文敏 | 团结组 七庄组 迎坦组 | 新建30m3蓄水池3座，管网改造6000m。 | 20 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
14 | 新棚村桐坑口至杨梅坞 道路护坝项目 | 七都镇政府 孙文敏 | 新棚村 | 新建浆砌石坝长280米，均高3.5米，均宽0.9米 | 40 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
15 | 伍村村资产收益扶贫项目 | 七都镇政府孙文敏 | 伍村村 | 入股祥龙家庭农场，新建茶叶深加工厂房400平方米。 | 40 | 财农[2019]78号 |  |  |  |  | 财政局农业农村局
| 小计 |  |  |  | 509.99

## 横渡镇
石台县2019年财政专项扶贫资金小型基础设施项目实施进度表
填报人： |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  | 填报时间：
序号 | 项目名称 | 责任单位和责任人 | 实施地点 | 建设任务 | 安排扶贫资金（万元） | 批复文号 | 工程建设情况 （工程完成情况按形象进度百分比表述） |  |  |  | 主管部门
[7 empty] | 开工日期 | 本周完成情况 | 累计完成情况 | 完工日期
| 合计 |  |  |  | 296
1 | 琏溪村通户道路工程 | 横渡镇政府 刘琳 | 琏溪村 | 混凝土道路讲台组、石门组：长600米、宽2米、厚0.15米；道路排水土渠长500米；混凝土道路护坝长15米、高2米、均宽0.5米 | 20 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
2 | 河西村村庄通村道路硬化工程 | 横渡镇政府 刘琳 | 河西村甘坑、南山、桃坑、油纸街 | 混凝土道路拓宽硬化：甘坑：1、主干道：长80米，均宽3米，厚0.18米 2、支道：长180米，宽1.5米，厚0.15 南山：长300米、均宽3米、厚、0.15米 桃坑：长300米、均宽3米、厚0.18米，油纸街：长120米，均宽1.5米，厚0.15米 | 30 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
3 | 历坝村集体茶厂道路及附属设施工程 | 横渡镇政府 刘琳 | 历坝村 | 晒场硬化500平方米；护坝长80米、均高2.5米、宽1米；道路长80米、均宽3.5米；排水沟0.4米*0.4米*60米 | 15 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
4 | 历坝村组内道路硬化工程 | 横渡镇人民政府 刘琳 | 历坝村 | 通组道路硬化610米，均宽1-3米，均厚0.15米，及附属工程。 | 20 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
5 | 横渡村通村通户道路工程 | 横渡镇政府 刘琳 | 横渡村 | 通户道路硬化长560米，均宽1-2.5米，均厚0.15米，及附属工程。 | 18 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
6 | 河西村方木坑口至支援道路路基拓宽工程 | 横渡镇政府 刘琳 | 河西村 | 改建拓宽路基长1000米，均宽1米，以及附属工程。 | 20 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
7 | 横渡镇兰关村新屋组基础设施建设 | 横渡镇政府 刘 琳 | 兰关村 | 1.道路硬化：350米×3.5米×0.18米 ；2.修建水沟：600米×0.3米×0.4米；3.排水沟渠：260米×1.3米×0.8米； 4.巷道混泥土路面：460米×1.3米×0.18米 | 69 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
8 | 鸿陵村隔堰修复工程 | 横渡镇政府 刘 琳 | 鸿陵村 | 修复隔堰2处，长约85米 | 20 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
9 | 琏溪村下舒隔堰水毁修复工程 | 横渡镇政府 刘 琳 | 琏溪村下舒组 | 水毁修复混凝土隔堰长40米*宽12米*高3米及挡墙 | 20 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
10 | 香口村高山组管网改造工程 | 横渡镇政府 刘琳 | 香口村 | 自来水管网改造高山组2000米，及附属工程 | 8 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
11 | 河西村移民点人畜饮水工程 | 横渡镇政府 刘 琳 | 河西村汪村组、和平组、横屋组 | 和平、横屋、南山自来水.新建蓄水池40立方、主干管2000米 配套消毒设施 | 15 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
12 | 历坝村有力组 自来水工程 | 横渡镇政府 刘琳 | 历坝村 | 新建自来水塔30立方米，打井1口，自来水管650米φ40，200米φ25，350米φ20，400米φ15。配消毒，计量设备。 | 16 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
13 | 横渡村排水沟硬化及 土地隔修复工程 | 横渡镇政府 刘琳 | 河东组 中街 | 新建截洪沉沙池6立方米；排水沟硬化0.5*0.5米，200米；新建排水沟0.4米*0.4米，200长；水毁隔堰修复15米、宽3米、高1.5米；农田排水沟清淤300米 | 25 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
| 小计 |  |  |  | 296

## 仙寓镇
石台县2019年财政专项扶贫资金小型基础设施项目实施进度表
填报人： |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  | 填报时间：
序号 | 项目名称 | 责任单位和责任人 | 实施地点 | 建设任务 | 安排扶贫资金（万元） | 批复文号 | 工程建设情况 （工程完成情况按形象进度百分比表述） |  |  |  | 主管部门
[7 empty] | 开工日期 | 本周完成情况 | 累计完成情况 | 完工日期
| 合计 |  |  |  | 268.3
1 | 竹溪村同心组通组道路 | 仙寓镇政府陈红丽 | 竹溪村 同心组 | 硬化道路500m，宽2.5m，厚0.18m | 20 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
2 | 占坡村徐村组村庄道路硬化项目 | 仙寓镇政府陈红丽 | 占坡村 徐村 | 硬化道路长1300m，均宽1.8m，厚0.15m | 25 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
3 | 大山村王村组吴家公路及桥梁项目 | 仙寓镇政府陈红丽 | 大山村 王家、吴家 | 新建公路400m，路基开挖宽4.5m，硬化路面3.5m，厚0.18m；新建桥梁一座16*4m | 58 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
4 | 考坑村桥头排水渠及涵洞建设工程 | 仙寓镇政府陈红丽 | 考坑村 | 新建0.3*0.4排水渠80米，0.3*0.4涵洞长27米，钢混结构盖板长27米，宽0.6米，厚0.12米 | 4.3 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
5 | 莲花村水毁修复工程及村庄环境整治项目 | 仙寓镇政府陈红丽 | 莲花村 下屋、中屋 | 新建河坝135m，均宽1m，高3m；硬化道路1000m，均宽1.5m，厚0.15m | 38 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
6 | 山溪村安全饮水项目 | 仙寓镇政府陈红丽 | 山溪村 李铺、再山 陈家、杨村 | 新建4个蓄水池李铺组40m3、再山组25m3、陈家组15m3、杨村组15m3；采购消毒柜1个。 | 21 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
7 | 竹溪村防洪坝建设项目 | 仙寓镇政府陈红丽 | 竹溪村 先锋组 | 新建防洪坝长80m，均宽1.3m，高3m；新建防洪坝长200m，均宽1米，高2.5m。 | 41 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
8 | 考坑村新乐组水毁修复项目 | 仙寓镇政府陈红丽 | 考坑村 新乐组 | 分段建设防洪坝长17米，高3.1米；长20米，高3.1米；长30米，高2.6米；长82米，高3米；长18米，高3.7米；长16米，高2.8米。 | 21 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
9 | 利源村资产收益扶贫项目 | 仙寓镇政府陈红丽 | 利源村 | 入股腊枝家庭农场，新建茶叶深加工厂房360平方米。 | 40 | 财农[2019]78号 |  |  |  |  | 财政局、农业农村局
| 小计 |  |  |  | 268.3

## 大演乡
石台县2019年财政专项扶贫资金小型基础设施项目实施进度表
填报人： |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  | 填报时间：
序号 | 项目名称 | 责任单位和责任人 | 实施地点 | 建设任务 | 安排扶贫资金（万元） | 批复文号 | 工程建设情况 （工程完成情况按形象进度百分比表述） |  |  |  | 主管部门
[7 empty] | 开工日期 | 本周完成情况 | 累计完成情况 | 完工日期
| 合计 |  |  |  | 203.7
1 | 青联村柏山通组道路工程 | 大演乡政府王卫平 | 青联村 | 新建道路长500米，宽2.5米，厚0.18米；护坝7米长，1.5米高；地平140平方米，0.18米厚；整修台阶26阶。 | 21 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
2 | 新唐村西头河及三四组村庄道路硬化工程 | 大演乡政府王卫平 | 新唐村 | 道路硬化135米，均宽4.2米，浇筑平交口两处共160平方米 | 6 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
3 | 永福村坞林坑村庄道路拓宽工程 | 大演乡政府王卫平 | 永福村 | 拓宽道路700米，增加宽度1米。 | 9 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
4 | 剡溪村秧田组黄甲岭公路拓宽路边挡墙工程 | 大演乡政府王卫平 | 剡溪村 | 新建路边挡墙长72米，均高6米。 | 25 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
5 | 剡溪村和平下首塥工程 | 大演乡政府王卫平 | 剡溪村 | 新建钢筋砼长80m、宽15m、高2m塥堰一座，浆砌石坝长60m、高3.5m、宽1.5m | 95 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
6 | 青联村庙坑畈堤坝加固工程 | 大演乡政府王卫平 | 青联村 | 坝脚加固65米，均高1.5米 | 6.5 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
7 | 剡溪村同心组深井饮水工程 | 大演乡政府王卫平 | 剡溪村 | 深水井150米，水泵、水管及配电设备购安等 | 6.2 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
8 | 青联村青六组农田基础设施工程 | 大演乡政府王卫平 | 青联村 | 新建农田护坝40米，均高2.5米， 15米长塥堰2处 | 20 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
9 | 青联村青五组唐家加高护坝工程 | 大演乡政府王卫平 | 青联村 | 唐家上首（地质隐患点）护坝150米，均高3米 | 15 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
| 小计 |  |  |  | 203.7

## 小河镇
小河镇2019年财政专项扶贫资金基础设施项目实施进度表(9.3)
序号 | 项目名称 | 责任单位和责任人 | 实施地点 | 安排扶贫资金（万元） | 批复文号 | 建设情况 | 主管部门
1 | 小河镇红石村村庄基础设施建设工程 | 小河镇政府陆 宾 | 红石村 | 21 | 财农[2019]29号 | 已完工 | 交通局
2 | 梓丰村西坑组道路拓宽工程 | 小河镇政府陆 宾 | 梓丰村 | 56 | 财农[2019]29号 | 已完工 | 交通局
3 | 栗阳村外停组路基护坝工程 | 小河镇政府陆 宾 | 栗阳村 | 23 | 财农[2019]29号 | 已完工 | 交通局
4 | 安元村新村护坝及路面硬化工程 | 小河镇政府陆 宾 | 安元村 | 22 | 财农[2019]29号 | 已完工 | 交通局
5 | 杨树小堰通组通户道路硬化工程 | 小河镇政府陆 宾 | 郑村村 | 36 | 财农[2019]76号 | 已完工 | 交通局
6 | 尧田村果木山组道路拓宽工程 | 小河镇政府陆 宾 | 尧田村 | 19 | 财农[2019]76号 | 已完工 | 交通局
7 | 来田村前村路基工程 | 小河镇政府陆 宾 | 来田村 | 20 | 财农[2019]112号 | 已完工 | 交通局
8 | 狮垅组道路拓宽工程 | 小河镇政府陆 宾 | 狮山村 | 24 | 财农[2019]112号 | 已完工 | 交通局
9 | 下东庄接线配套工程 | 小河镇政府陆 宾 | 东庄村 | 22 | 财农[2019]112号 | 已完工 | 交通局
10 | 尧田村前村路基建设工程 | 小河镇政府陆 宾 | 尧田村 | 17 | 财农[2019]112号 | 已完工 | 交通局
11 | 栗阳村北边路基建设工程 | 小河镇政府陆 宾 | 栗阳村 | 13 | 财农[2019]112号 | 已完工 | 交通局
12 | 梓丰村梓坦路道路硬化工程 | 小河镇政府陆 宾 | 梓丰村 | 72.09 | 财农[2019]112号 | 在建 | 交通局
13 | 梓丰村西坑路道路硬化工程 | 小河镇政府陆 宾 | 梓丰村 | 90.72 | 财农[2019]112号 | 在建 | 交通局
14 | 樟村村水泥厂路道路硬化工程 | 小河镇政府陆 宾 | 樟村村 | 58.5 | 财农[2019]112号 | 在建 | 交通局
15 | 樟村村道路硬化工程 | 小河镇政府陆 宾 | 樟村村 | 34 | 石财农[2019]138号 | 在建 | 交通局
16 | 九步村路硬化工程 | 小河镇政府陆 宾 | 九步村 | 56 | 石财农[2019]138号 | 在建 | 交通局
17 | 尧田村香碓路 | 小河镇政府陆 宾 | 尧田村 | 44 | 石财农[2019]138号 | 在建 | 交通局
18 | 小河镇九步行政村九步高桥中心村基础设施工程 | 小河镇政府陆 宾 | 九步村 | 9 | 石财农[2019]200号 | 招标阶段 | 交通局
19 | 狮垅组安全饮水工程项目 | 小河镇政府陆 宾 | 狮山村 | 15 | 财农[2019]28号 | 已完工 | 水利局
20 | 移民新村饮水工程（增加工程量） | 小河镇政府陆 宾 | 龙山村 | 13 | 财农[2019]28号 | 已完工 | 水利局
21 | 龙山村崔湾段道路护坝及沟渠硬化工程 | 小河镇政府陆 宾 | 龙山村 | 20 | 财农[2019]28号 | 已完工 | 水利局
22 | 樟村村石岭组饮水工程 | 小河镇政府陆 宾 | 樟村村 | 16 | 财农[2019]77号 | 已完工 | 水利局
23 | 东庄村红楼船形塥堰工程 | 小河镇政府陆 宾 | 东庄村 | 6 | 财农[2019]77号 | 已完工 | 水利局
24 | 下嘴畈渠道硬化 | 小河镇政府陆 宾 | 莘田村 | 24.3 | 财农[2019]77号 | 已完工 | 水利局
25 | 施家冲渠道硬化工程 | 小河镇政府陆 宾 | 来田村 | 30 | 财农[2019]77号 | 已完工 | 水利局
26 | 栗阳村饮水工程 | 小河镇政府陆 宾 | 栗阳村 | 49 | 财农[2019]113号 | 已完工 | 水利局
27 | 安元村饮水工程 | 小河镇政府陆 宾 | 安元村 | 24 | 财农[2019]113号 | 已完工 | 水利局
28 | 龙山村饮水工程 | 小河镇政府陆 宾 | 龙山村 | 32 | 财农[2019]113号 | 已完工 | 水利局
29 | 梓丰村饮水工程 | 小河镇政府陆 宾 | 梓丰村 | 36 | 财农[2019]113号 | 已完工 | 水利局
30 | 梓坦组农用一桥工程 | 小河镇政府陆 宾 | 梓丰村 | 15 | 石财农[2019]139号 | 已完工 | 水利局
31 | 红石村虎山组饮水工程 | 小河镇政府陆 宾 | 红石村 | 17 | 石财农[2019]139号 | 在建 | 水利局
32 | 九步村塥堰及渠道工程 | 小河镇政府陆 宾 | 九步村 | 24 | 石财农[2019]139号 | 在建 | 水利局
33 | 红村小河口河坝水毁修复工程 | 小河镇政府陆 宾 | 狮山村 | 17 | 石财农[2019]139号 | 在建 | 水利局
34 | 生田组渠道硬化工程 | 小河镇政府陆 宾 | 狮山村 | 50 | 石财农[2019]139号 | 在建 | 水利局
35 | 里边组沟渠硬化工程 | 小河镇政府陆 宾 | 莘田村 | 23.7 | 财农[2019]175号 | 在建 | 水利局
36 | 龙山村自来水改造提升工程 | 小河镇政府陆 宾 | 龙山村 | 15 | 财农[2019]199号 | 在建 | 水利局
37 | 栗阳村塘冲组自来水提水工程 | 小河镇政府陆 宾 | 栗阳村 | 45 | 财农[2019]199号 | 在建 | 水利局
38 | 东庄村红楼船形塥堰工程 | 小河镇政府陆 宾 | 东庄村 | 22 | 财农[2019]201号 | 在建 | 水利局
39 | 上坦组河坝建设工程 | 小河镇政府陆 宾 | 来田村 | 15 | 财农[2019]201号 | 在建 | 水利局
40 | 东风畈血防沟渠硬化工程 | 小河镇政府陆 宾 | 莘田村 | 36 | 财农[2019]201号 | 在建 | 水利局
41 | 六亩隔河坝建设工程 | 小河镇政府陆 宾 | 来田村 | 33 | 财农[2019]201号 | 在建 | 水利局
42 | 小河镇九步行政村九步高桥中心村基础设施工程 | 小河镇政府陆 宾 | 九步村 | 47 | 财农[2019]200号 | 在建 | 水利局
43 | 红石村虎山组乡村道路附属工程 | 小河镇政府陆 宾 | 红石村 | 45 | 石发改[2018]414号 | 完工 | 发改委
44 | 尧田村道路硬化工程 | 小河镇政府陆 宾 | 尧田村 | 66 | 石发改代赈[2019]158号 | 招标阶段 | 发改委
45 | 小河镇农民工创业园建设项目 | 小河镇政府陆 宾 | 龙山村 | 240 | 石财农[2019]147号 | 招标阶段 | 凤台援建
46 | 小河镇东庄大米加工厂建设项目 | 小河镇政府陆 宾 | 东庄村 | 50 | 石财农[2019]147号 | 在建 | 凤台援建
| 合计 |  |  | 1663.31

## 丁香镇
石台县2019年财政专项扶贫资金小型基础设施项目实施进度表
填报人： |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  | 填报时间：
序号 | 项目名称 | 责任单位和责任人 | 实施地点 | 建设任务 | 安排扶贫资金（万元） | 批复文号 | 工程建设情况 （工程完成情况按形象进度百分比表述） |  |  |  | 主管部门
[7 empty] | 开工日期 | 本周完成情况 | 累计完成情况 | 完工日期
| 合计 |  |  |  | 492.6
1 | 丁香镇西柏村二里中心村道路工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 西柏村 | 混凝土道路2372.50m2，小U形暗沟77.9m，大U形暗沟120m，过路管道12m，水渠清理225m。 | 49.09 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
2 | 梓桐村村组公路路基整治工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 梓桐村 | 树茂塘、梓元、王桥组路基整治2.1km，路基护坝190m，涵洞、平板桥 | 28 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
3 | 丁香镇新中村村组公路拓宽工作 | 丁香镇政府苏能玉 | 新中村 | 村组公路拓宽硬化120m，修建路基防护墙300m。 | 23.91 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
4 | 石泉村林场抚育及林区道路建设项目 | 丁香镇政府苏能玉 | 石泉村 | 村林场抚育80亩及林区道路建设 | 15 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
5 | 西柏村村组道路工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 西柏村 | 村庄道路路基平整1.5公里，配套护坝、排水涵洞等设施 | 24 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
6 | 丁香镇西柏二里中心村饮用水改造提升工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 西柏村 | 铺设PE D25长700m，PED32管长1000m及相关配件，检查井5座。 | 8.6 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
7 | 丁香镇华桥胡村中心村沟渠河坝工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 华桥村 | 2.5米高沿河石坝300m长，村庄内主干道管道沟渠300m长，村庄内支干道管道沟渠300m长。 | 48.5 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
8 | 丁香镇库山友爱中心村沟渠道路工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 库山村 | 村庄内石坝100m，人行步道213m，村庄内管道沟渠990m。 | 44.5 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
9 | 丁香镇林茶中段中心村沟渠道路工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 林茶村 | 新建村庄内沟渠400m长，混泥土道路100m长。 | 29 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
10 | 梓桐村梓岭河河岸护坝工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 梓桐村 | 修建梓岭河防洪护坝220m | 20 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
11 | 红桃村红桃河护坝修复工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 红桃村 | 红桃河护坝修复150米 | 15 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
12 | 西柏村村庄排洪沟工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 坞墩 | 新建村庄排洪沟长260米，沟宽1.5米，高2米。 | 25 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
13 | 库山村村组道路硬化 | 丁香镇政府苏能玉 | 库山村 | 村组公路硬化600米，均宽2.5米，及路基护坝、排水沟设施 | 30 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
14 | 林茶村村组道路硬化工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 林茶村 | 便民桥头至江家云户公路拓宽硬化180米、金星组道路硬化50米 | 15 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
15 | 西柏村大拢 村庄防洪坝工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 西柏村 | 修建村庄防洪堤坝160m。砼基础0.6m，浆砌石坝1.8m。 | 18 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
16 | 石泉村防洪护坝工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 石泉村 | 修建龙里、下畈、河西组防洪护坝200m。砼基础0.6m，浆砌石坝2m。 | 25 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
17 | 华桥村安全饮用水 水源改造提升工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 华桥村 | 坞里组修建蓄水池一座， 铺设管道800米. | 9 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
18 | 林茶村中形桥拓宽工程、防洪护岸工程 | 丁香镇政府苏能玉 | 林茶村 中形组 | 中形桥拓宽21米，河道防洪护岸130米。 | 25 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
19 | 西柏村资产收益扶贫项目 | 丁香镇政府苏能玉 | 西柏村 | 入股士兵兄弟合作社，购置种羊200头。 | 40 | 财农[2019]78号 |  |  |  |  | 财政局、农业农村局
| 小计 |  |  |  | 492.6

## 仁里镇
石台县2019年财政专项扶贫资金小型基础设施项目实施进度表
填报人： |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  | 填报时间：
序号 | 项目名称 | 责任单位和责任人 | 实施地点 | 建设任务 | 安排扶贫资金（万元） | 批复文号 | 工程建设情况 （工程完成情况按形象进度百分比表述） |  |  |  | 主管部门
[7 empty] | 开工日期 | 本周完成情况 | 累计完成情况 | 完工日期
| 合计 |  |  |  | 409
1 | 官营生产路硬化 | 仁里镇政府曹文华 | 高宝村 | 仁里镇高宝村官营组门口畈生产道路硬化（长300米、宽2米、厚0.15米） | 8 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
2 | 杏溪通组路硬化 | 仁里镇政府曹文华 | 杏溪村 | 仁里镇杏溪村杏溪组长250米，均宽3米，厚0.15米，其中挡土墙220米，均高2米，均宽0.7米；涵管直径0.8米，长40米 | 19 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
3 | 永丰村道路拓宽 | 仁里镇政府曹文华 | 永丰村 | 仁里镇永丰村外屋组长300米，增宽2米 | 10 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
4 | 通组路道路拓宽工程 | 仁里镇政府曹文华 | 七里村 | 仁里镇南山组路长600米，宽1.5米，厚0.18米；挡土墙长200米，高3米，宽1米 | 28 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
5 | 永丰村村庄道路拓宽 | 仁里镇政府曹文华 | 永丰村 | 仁里镇永丰村下村组至湾里组长900米，宽4米 | 38 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
6 | 七里坑主路路面拓宽改造 | 仁里镇政府曹文华 | 七里村 | 仁里镇七里坑组长1000米，宽4米，厚0.18米 | 45 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
7 | 仁里镇贡溪村上湾村庄河道砼护坝及农桥工程 | 仁里镇政府曹文华 | 仁里镇贡溪村 | 河道砼护坝200米，均高2.5米，上底宽0.4米、下底0.6米；农桥一净跨6米、高3米、宽3米；农桥二净跨3米、高3米、宽2米。 | 25 | 石发改[2018]414号 |  |  |  |  | 发改委
8 | 七里坑水毁河坝 | 仁里镇政府曹文华 | 七里村 | 砼河坝长145米，均高3米，均宽0.7米 | 30 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
9 | 立新护坝 | 仁里镇政府曹文华 | 贡溪村 | 仁里镇贡溪村立新组长110米、均宽1.3米、高4米 | 22 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
10 | 团结组绕田畈护田坝 | 仁里镇政府曹文华 | 高宝村 | 仁里镇高宝村团结组绕田畈新建护田坝（长300米、均高3米、均宽1米） | 36 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
11 | 方村、方建排灌渠道硬化 | 仁里镇政府曹文华 | 三增村 | 仁里镇三增村方村、方建组总长900米。 | 28 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
12 | 高宝村资产收益扶贫项目 | 仁里镇政府曹文华 | 高宝村 | 入股依然农产品公司，新建201亩硒山焦枣基地。 | 120 | 财农[2019]78号 |  |  |  |  | 财政局、农业农村局
| 小计 |  |  |  | 409

## 矶滩乡
石台县2019年财政专项扶贫资金小型基础设施项目实施进度表
填报人： |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  | 填报时间：
序号 | 项目名称 | 责任单位和责任人 | 实施地点 | 建设任务 | 安排扶贫资金（万元） | 批复文号 | 工程建设情况 （工程完成情况按形象进度百分比表述） |  |  |  | 主管部门
[7 empty] | 开工日期 | 本周完成情况 | 累计完成情况 | 完工日期
| 合计 |  |  |  | 261
1 | 沟汀村大龙湾道路项目 | 矶滩乡政府吴利民 | 沟汀村 | 新建砼道路长680米，路基宽5米，护坝长200米，高3米 | 20 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
2 | 矶滩村仙人尖、万里、朝阳山塘、刀削坑、机耕路项目 | 矶滩乡政府吴利民 | 矶滩村 | 新建机耕路长度5公里，路基宽度4.5米，土石方20000立方米。盖板涵长平6米，宽5米，高3米；护坝长150米，高1.5-3.5米，砂砾石垫层4500立方米。 | 35 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
3 | 塔坑村塔坑组机耕路项目 | 矶滩乡政府吴利民 | 塔坑村塔坑组 | 新建道路长850米，土石方开挖2520立方米，浆砌石挡土墙长120米高2米，安装涵管Φ1000mm20米，Φ500mm74米，砂砾石垫层850立方米。 | 11 | 财农[2019]29号 |  |  |  |  | 交通局
4 | 矶滩村里、外重阳组安饮工程 | 矶滩乡政府吴利民 | 矶滩村 | 安装供水管D32-63mmPE2500m，建蓄水池32m³、安装供水管D32-63mmPE3000m、配套消毒设施 | 24 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
5 | 太胜村风火组人畜饮水项目 | 矶滩乡政府 吴利民 | 太胜村 | 建过滤池3立方米、 建蓄水池40立方米、安装引水管6000米、安装供水管D32～63mmPE2000m、配套消毒设施 | 25 | 财农[2019]28号 |  |  |  |  | 水务局
6 | 矶滩乡洪墩村屏风河塥堰护坝项目 | 矶滩乡政府 吴利民 | 矶滩乡洪墩村 | 新建塥堰长30米，高3.5米；护坝长90米高2.5米，砼挡土墙长20米，高0.5米。 | 50 | 石发改[2018]414号 |  |  |  |  | 发改委
7 | 高乐村二房至庙前塥机耕路项目 | 矶滩乡政府吴利民 | 高乐村 | 新建机耕路长900米，路基宽4.5米。护坝长240米，高2-2.5米；C20砼挡土墙长150米，均高1米，厚0.6米；M10浆砌砖长300米，均高0.6米，砂砾石垫层810立方米 | 29 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
8 | 太胜村风火组通组道路项目 | 矶滩乡政府吴利民 | 太胜村 | 砼道路长140米，宽3.5米，砼护坝长60米，均高2米，安装涵管Φ1000mm长8米，砂砾石回填600立方米 | 15 | 财农[2019]76号 |  |  |  |  | 交通局
9 | 塔坑村新畈人畜饮水项目 | 矶滩乡政府吴利民 | 塔坑村新畈组 | 建蓄水池32m3、安装供水管D32～63mmPE2000m、安装引水管道D32PE1800m，打水井深120m口径190mm，管理房9平方米及电力设施。安装计量设备。 | 25 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
10 | 东边组、西边组、桥头组、二房组饮用水 | 矶滩乡政府吴利民 | 高乐村 | 安装供水管D32-63mmPE2500m，打水井深120m口径190mm，引水管1000m，安装计量设备。 | 27 | 财农[2019]77号 |  |  |  |  | 水务局
| 小计 |  |  |  | 261