九华山风景区贯彻落实中央环保督察反馈意见整改清单进展情况（公示）

九华山风景区管委会                                       时间：2017年11月30日

| 序号 | 整改问题 | 完成时限 | 整改措施 | 整改完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 思想认识不够到位。（1）对环境保护的重视程度、压力传导和责任落实从上到下呈现逐级递减态势。（2）发展和保护的关系在领导干部当中还没有完全理顺，一些领导干部重经济发展、轻环境保护，对自身肩负的环保责任认识不到位，存在“说起来重要，做起来次要，忙起来不要”的现象。一些领导干部对环境治理存在畏难情绪，一味强调环境治理的过程，工作中消极应对。 | 立行立改 长期坚持 | 1.提高思想认识。党委、政府深入学习贯彻以习近平同志为核心的党中央关于生态文明建设的决策部署，讲政治、重规矩、作表率，坚决把生态文明建设的政治责任扛起来，切实解决各级干部对环境保护认识不足、工作不到位等问题。切实加强领导干部培训教育，将生态文明与环境保护列入党委（党组）中心组学习内容，纳入党校主体班、专题班教学内容。 2.全面落实责任。根据党中央生态环境保护的要求，坚决打好生态文明攻坚战，加大对党委、政府及其相关部门环境保护工作的考核力度，提高环境保护在国民经济和社会发展中的考核权重，将考核结果运用到干部任免、地方表彰等方面，对失职渎职人员进行问责、追责。进一步落实环境保护党政同责、一岗双责、失职追责要求，严格执行《池州市生态环境保护工作职责（试行）》，党委、政府对本地区环境质量负总责。坚持管发展的必须管环保，管业务的必须管治污，切实把环保责任清晰明了、环环相扣地落实下去，把环保压力及时有效、不折不扣地传导到位，坚决杜绝推诿扯皮现象。坚持绿色发展，决不允许“说起来重要，做起来次要，忙起来不要”的现象。 3.加大宣传教育力度。充分利用电视、报纸、互联网等媒体，采取制作专题节目、播放公益广告、印发宣传资料等形式，加强政策解读，推动生态文明与环境保护相关知识进学校、进机关、进企业、进社区、进家庭，提高全社会环境保护意识。 | 1. 《九华山风景区党工委中心组2017年理论学习计划》制定了学习习近平总书记关于生态文明建设的重要讲话精神专题学习计划，党工委中心组开展了3次专题生态文明和十九大报告学习活动。11月15日，管委会组织副科级以上干部参加党的十九大精神市委宣讲团宣讲报告会，深入学习宣传贯彻党的十九大精神风景区2017年二期干部培训班将生态文明建设有关纳入培训，提高干部的环保意识。 2.管委会与九华乡、九华镇签订《秸杆禁烧目标责任书》并与有关单位签订坚决打赢2017蓝天保卫战目标责任状，进一步落实环境保护党政同责、一岗双责、失职追责要求，严格执行《池州市生态环境保护工作职责（试行）》落实主体责任，保护生态环境。 3.管委会在政府网站和电视台发布“关于严禁露天焚烧农作物秸秆的通告”，印发3500余份“致广大农民朋友的一封信”，悬挂宣传条幅30余条，同时，乡镇利用宣传车进行宣传，积极引导村居民保护生态环境。 | 办结 |
| 2 | 生活垃圾无害化处置能力不足 | 立行立改 长期坚持 | 1.建立政府、社区、企业和居民协调机制，推动垃圾分类投放收集，推行垃圾减量化、资源化、无害化。合肥、铜陵、淮北等市率先开展生活垃圾分类收集处理试点。2.大力开展农村垃圾治理，以陈年积存生活垃圾、建筑垃圾、废弃秸杆杂物等为重点，开展非正规垃圾堆放点排查，建立工作台账，分年度推进整治。3.积极推进城乡环卫一体化管理，加强乡镇环境卫生工作力量。大力推进农村生活垃圾治理市场化，健全治理长效机制。 | 1. 深入推进陈年垃圾集中清理活动，通过清运、填埋绿化等方式共清理陈年生活垃圾56.5吨、建筑垃圾114.7吨、废弃桔杆5.7吨、其他杂物46.6吨，出动人力544人次、车辆296台次，8月10日风景区陈年垃圾集中清理工作已全面完成,9月初管委会组织自验自改。2017年8月完成《九华山风景区垃圾治理规划》。景区垃圾清运全覆盖。 2. 健全农村垃圾治理长效机制，将小塘、河滩、洼地等纳入日常保洁范围，每天安排专人对垃圾进行巡查，一旦发现垃圾，立即通报责任单位，自开展农村陈年垃圾集中清理活动以来，现景区无小水塘、河滩、洼地垃圾倾倒现象。 | 办结 |
| 3 | 群众身边环境问题解决不够有力。督察组收到的群众环境问题投诉中，不少属于长期反映的问题。有关地方对这些问题重视不够，解决不力，致使群众意见较大。 | 立行立改 长期坚持 | 1.对群众重信重访问题进行梳理，建立信访问题清单，逐一进行现场督查核查，对发现的环境违法问题依法予以严惩，对其他方面问题认真分析原因并限时解决。 2.对群众投诉环境问题的整改落实情况进行后督察，防止反弹。 3.整改情况对社会公开，接受群众监督。 | 1.2017年，1月至10月，共受理各类信访件11起，来信3（省第四环境督察转办3起），市长热线5起，市环保局交办3起。涉及水污染投诉7起，噪声1起，其他3起，投诉办结率达100%以上。 2.对2014年至2017年以来收到的26件的信访问题建立问题清单，均已办结，没有重信重访件。 3.省交办的3件信访件全部办结，并在政府门户网站上公开办理情况。中央省环境保护督察池州市协调联络组印发《关于做好中央省环保督察交办信访案件办结现场核查工作的通知》、市环委会印发《关于开展“蓝天行动”和中央省环保督察整改“回头看”专项督查的通知》，市委组织相关部门每周对风景区3件信访件环保督察整改开展“回头看”，信访件整改到位。 4.建立完善信访工作制度。严格执行《关于印发池州市“12369”环保微信举报工作管理暂行规定的通知》《池州市环境保护局环境信访工作制度》《池州市环境保护局“12369”环保热线工作制度》《关于改革信访工作制度依照法定途径分类处理信访问题的意见》等相关制度，制定了《九华山风景区“12369”环保热线受理工作制度》进一步规范了环境信访工作，切实提高信访工作的效率和质量，更好地维护群众环境合法权益。 | 办结 |