## 表一
表一
2018年区本级政府性投资项目计划表
单位：万元
项目类别 |  | 总投资 | 截至2017年底完成投资 | 2018年计划投资及资金来源 | [8 empty] | 2018年区级实际需付款 | 项目个数
|  |  |  | 合计 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 区级财政 | 区级国有公司 |  |  | 社会资本投资（单位自筹）
[9 empty] | 合计 | 融资 | 代建
财政 预算类 | 续建 | 81892.08 | 54546.8 | 27345.28 | 3726.2 | 2480.24 | 1290 | 7026 | 0 | 0 | 0 | 12823.08 | 5758.2 | 15
| 新建 | 488506.316 |  | 195414.7 | 109169.8 | 36987.4 | 3812 | 15671 | 0 | 0 | 0 | 29774.5 | 11986 | 31
| 小计 | 570398.396 | 54546.8 | 222759.98 | 112896 | 39467.64 | 5102 | 22697 | 0 | 0 | 0 | 42597.58 | 17744.2 | 46
国有公司 （单位自筹） 投资类 | 续建 | 36563.46 | 14956.21 | 18707.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3707.25 | 3707.25 | 0 | 15000 | 3056 | 6
| 新建 | 67489 | 0 | 38389 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 13265 | 13265 | 0 | 20224 | 8859 | 18
| 小计 | 104052.46 | 14956.21 | 57096.25 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 16972.25 | 16972.25 | 0 | 35224 | 11915 | 24
拆迁 安置类 | 续建 | 27800 | 10320 | 9160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9160 | 4160 | 5000 | 0 | 4160 | 2
| 新建 | 30000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 7000 | 9000 | 2000 | 4200 | 4
| 小计 | 57800 | 10320 | 27160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25160 | 11160 | 14000 | 2000 | 8360 | 6
合计 | 续建 | 146255.54 | 79823.01 | 55212.53 | 3726.2 | 2480.24 | 1290 | 7026 | 12867.25 | 7867.25 | 5000 | 27823.08 | 12974.2 | 23
| 新建 | 585995.316 | 0 | 251803.7 | 114069.8 | 36987.4 | 3812 | 15671 | 29265 | 20265 | 9000 | 51998.5 | 25045 | 53
| 合计 | 732250.856 | 79823.01 | 307016.23 | 117796 | 39467.64 | 5102 | 22697 | 42132.25 | 28132.25 | 14000 | 79821.58 | 38019.2 | 76

## 表二
表二
2018年区本级政府性投资项目计划表（财政预算类）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设类型 （新建/续建） | 项目单位 | 建设规模及内容 | 总投资 | 截至2017年底完成投资 | 2018年计划投资及资金来源 | [8 empty] | 2018年工作目标及主要节点要求 | 2018年区级实际需付款 | 备 注
[7 empty] | 合计 | 中央 财政 | 省级 财政 | 市级 财政 | 区级 财政 | 区级 国有公司 |  |  | 社会资本投资（单位自筹）
[12 empty] | 合计 | 融资 | 代建
| 合计（46个） |  |  |  | 570398.396 | 54546.8 | 222759.98 | 112896 | 39467.64 | 5102 | 22697 | 0 | 0 | 0 | 42597.58 |  | 17744
| 区交通运输局（15个） |  |  |  | 411861.616 | 200 | 149902 | 101000 | 25898.24 | 3592 | 4677 | 0 | 0 | 0 | 14735 |  | 3544
1 | 麒麟大桥（秋浦河） | 续建 | 区地方公路管理局 | 渡改桥1座，桥长150米 | 650 |  | 650 |  |  |  | 650 |  |  |  |  | 2018年11月完工 | 455
2 | 2017危桥改造 | 续建 | 梅村镇、牛头山镇 | 2座 | 150 |  | 150 |  | 42.4 |  | 108 |  |  |  |  | 2018年6月完工 | 75.6
3 | 神殷路 | 续建 | 区地方公路管理局 | 5.946公里路基路面 | 1936 | 200 | 1736 |  | 237.84 | 30 | 1468 |  |  |  |  | 2018年9月完工 | 1027.6 | X014殷查路至神山
4 | 长九路 | 新建 | 区交通运输局 | 5公里路基路面 | 1500 |  | 1500 | [7 empty] | 1500 | 2018年12月完工 |  | X037吴十路至神山
5 | 2018年乡村公路畅通工程 | 新建 | 相关镇街 | 143.78公里，路基、路面 | 4283 |  | 4283 |  | 1713 |  | 1285 |  |  |  | 1285 | 2018年10月完工 | 1285
6 | 农村公路生命防护工程 | 新建 | 相关镇街 | 乡道106公里、村道26公里公路生命防护工程 | 1108 |  | 1108 |  | 712 |  | 396 |  |  |  |  | 2018年10月完工 | 118.8
7 | 2018年农村公路养护工程 | 新建 | 区地方公路管理局 | 10公里县乡 道路基、路面 | 670 |  | 670 |  | 670 |  | 0 |  |  |  |  | 2018年11月完工
8 | 2018年村村通连接线 | 新建 | 相关镇街 | 30公里道路硬化 | 750 |  | 750 |  |  |  | 300 |  |  |  | 450 | 2018年6月开工，11月完工 | 300
9 | 2018危桥维修加固 | 新建 | 区地方公路管理局 | 2座 | 150 |  | 150 |  | 30 |  | 120 | 0 |  |  |  | 2018年12月完工 | 72
10 | 齐石公路桥梁 | 新建 | 棠溪镇、梅街镇 | X006新开桥、X006棠溪一桥、X006棠溪二桥等3座 | 1662 |  | 1662 | 1000 |  | 662 | [5 empty] | 2018年12月完工
11 | 凤鸣大道 | 新建 | 区交通运输局 | 3.1公里路基路面 | 5500 |  | 2900 |  |  | 2900 | [5 empty] | 2018年完成主体工程
12 | 德上高速 | 新建 | 区交通运输局 | 贵池境内长25.16公里 | 342159.616 |  | 100000 | 100000 | [7 empty] | 2018年5月开工
13 | 神牌路 | 新建 | 区交通运输局 | 8公里路基路面 | 1500 |  | 1500 | [7 empty] | 1500 | 2018年12月完工 |  | 牌楼镇至神山
14 | 西山桥 | 新建 | 区交通运输局 | 全长35米 | 350 |  | 350 |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 2018年12月完工 | 210
15 | 秋浦河航道整治工程 | 新建 | 区交通运输局 | 航道疏浚等 | 49493 |  | 32493 |  | 22493 | [5 empty] | 10000 | 2018年6月完成征地拆迁 |  | ppp
| 区国土分局（2个） |  |  |  | 2089.4 | 0 | 2089.4 | 0 | 2089.4
1 | 2018年高标准农田建设项目 | 新建 | 区土地收储中心 | 建成高标准农田2万亩 | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | [6 empty] | 5月完成规划设计，8月招投标，9月开工，12月底验收
2 | 矿山地质环境治理项目 | 新建 | 唐田镇人民政府 | 唐田乌山采石场、亚源石灰石矿，恢复治理面积3.81公顷 | 89.4 |  | 89.4 |  | 89.4 | [6 empty] | 4月份进行招投标，6月初动工，12月底完成主体工程
| 区住建委（2个） |  |  |  | 40250 |  | 10250 |  |  | 250 | 2000 | 0 |  |  | 8000 |  | 2000
1 | 老旧小区背街小巷及区属18条支干道维护保养 | 新建 | 区住建委 | 老旧小区背街小巷及区属18条支干道市政设施维护维修 | 250 |  | 250 |  |  | 250 | [5 empty] | 年度日常维护、改造
2 | 贵池区农村生活污水治理 | 新建 | 区住建委 | 15个镇街驻地、50个中心村污水处理设施及配套管网建设等 | 40000 |  | 10000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 8000 | 2018年底基本建成 | 2000 | PPP
| 区美丽办（1个） |  |  |  | 25963 | 21893 | 4070 |  | 1040 | 1260 | 1770 | [5 empty] | 1770
1 | 美丽乡村建设 | 续建 | 各有关镇街 | 建设2017年9个省级美丽乡村中心村，整治4个集镇建成区；建设2018年省级美丽乡村中心村13个；区级自主建设中心村10个 | 25963 | 21893 | 4070 |  | 1040 | 1260 | 1770 |  |  |  |  | 2018年第三季度完成2017年9个省级中心村及4个集镇建成区整治并通过省级验收；推进2018年美丽乡村建设 | 1770
| 区市容局（1个） |  |  |  | 4200 |  | 4200 |  |  |  | 2700 | 0 |  |  | 1500 |  | 2700
1 | 农村环境整治 | 新建 | 区市容局 | 农村环境整治 | 4200 |  | 4200 |  |  |  | 2700 |  |  |  | 1500 | 2018年底建成 | 2700 | PPP
| 区水产局（1个） |  |  |  | 1758 | 1612 | 146 | 0 | 146
1 | 安徽鳜鱼遗传育种中心建设项目 | 续建 | 池州市秋浦特种水产开发有限公司 | 拆除重建孵化环道3座，拆除重建苗种培育池214m2，新建苗种培育池1222m2，新建实验室及仓库393m2（合建）等 | 1758 | 1612 | 146 | 0 | 146 | [6 empty] | 2018年2月完工
| 区教体局（5个） |  |  |  | 28958 | 19705 | 9253 | 3105 | 2134 |  | 775 | 0 |  |  | 3239 |  | 775
1 | “全面改薄”项目 | 续建 | 贵池区各中小学 | 全区中小学、教学点的图书全部配备完成；配备部分初中学校的地理实验室；配齐新增学生的课桌椅和寄宿生的床；新建改扩建部分学校校舍、运动场 | 18673 | 17645 | 1028 | 514 | 514 | [6 empty] | 2018年8月底完成本年度改薄投资计划。
2 | 池州市（贵池区）第三中学食堂、宿舍、运动场建设项目 | 续建 | 池州市第三中学 | 新建食堂、宿舍、运动场等共计29780 | 3135 | 1750 | 1385 | 131 | [6 empty] | 1254 | 一期工程2017年底完工。二期工程，18年6月完成拆迁工作，7月开工建设，12月完工
3 | 池州市第二中学初中部综合楼项目 | 续建 | 池州市第二中学 | 新建教学综合楼5000平米 | 1000 | 200 | 800 | 480 | [6 empty] | 320 | 2017年11月底开工建设，2018年3月主体完工，8月竣工
4 | 十六中综合楼项目 | 续建 | 池州市第十六中学 | 新建教学综合楼3000平米 | 910 | 110 | 800 | 360 | [6 empty] | 440 | 2017年11月完成招标，12月开工建设，2018年8月完工。
5 | 农村基础教育三年提升计划（2018年） | 新建 | 贵池区各农村中小学、幼儿园 | ⑴配备体育器材、班班通、录播室及升级改造、校园无线网全覆盖；⑵新建改扩建部分学校教学用房、周转房、围墙、运动场；(3）添置幼儿园教玩具 | 5240 |  | 5240 | 1620 | 1620 |  | 775 |  |  |  | 1225 | 2018年3月开工建设，10月底完工。 | 775
| 区粮食局（1个） |  |  |  | 7000 | 4000 | 3000 | [7 empty] | 3000
1 | 贵池国家粮食储备库（乌沙）项目 | 续建 | 安徽贵池国家粮食储备库 | 10栋24*72米高大平房仓，总仓容7.5万吨；检测中心；一站式服务中心；机修车间；日处理150吨粮食烘干中心及相关配套设施 | 7000 | 4000 | 3000 | [7 empty] | 3000 | 完成竣工验收
| 区水务局（10个） |  |  |  | 24617.08 | 1636.8 | 21648.28 | 8091 | 4670 |  | 4450 | 0 | 0 | 0 | 4437.28 |  | 630
1 | 龙舒河棠溪段防洪治理工程 | 续建 | 棠溪镇人民政府 | 治理范围为龙舒河棠溪镇石门村-东山村段，综合治理长度9.715km。主要建设内容为：河道清淤长3.86km，新建及加固河道护岸长6.82km，拆除重建拦河堰坝11座，新建灌溉闸1座，新建人行便桥2座等 | 3093.08 | 600 | 2493.08 | 1650 |  |  | 500 |  |  |  | 343.08 | 项目已于2017年9月动工建设，计划2018年4月底完工 | 400
2 | 黄湓河牛头山段防洪治理工程 | 续建 | 区水务局 | 建设范围：桩号1+150-5+650，治理长度4.5公里，建设内容：堤身加固3.61公里、抛石固脚709米、新建防汛道路长3.66公里 | 2044 | 996.8 | 1047.2 | 431.2 |  |  | 500 |  |  |  | 116 | 项目已于2017年10月动工建设，计划2018年4月底完工 |  | 2017年政府新增债券资金已在金桥账户
3 | 山洪预警系统建设 | 续建 | 区水务局 | 山洪灾害防御指挥调度平台，镇村山洪灾害防御预案编制，山洪防御视频站建设，学校山洪预警系统建设以及镇街水利能力提升等 | 230 | 40 | 190 | 160 |  |  | 30 |  |  |  |  | 2017年11月动工建设，2018年汛前完工 | 30
4 | 白洋河刘街段防洪治理工程 | 新建 | 梅街镇人民政府 | 规划治理河长5km | 2300 |  | 2300 |  | 920 |  | 500 |  |  |  | 880 | 计划2018年9月动工建设，2019年汛前完工
5 | 九华河墩上段防洪治理工程 | 新建 | 墩上街道办事处 | 规划治理河长8.8km | 2850 |  | 2850 |  | 1140 |  | 500 |  |  |  | 1210 | 计划2018年9月动工建设，2019年汛前完工
6 | 2018年小水库除险加固工程 | 新建 | 区水务局 | 6座小水库除险加固 | 840 |  | 840 |  | 360 | [5 empty] | 480 | 计划2018年9月动工建设，2019年汛前完工
7 | 池州市贵池区木闸联圩木闸河站工程（木闸河一站、二站） | 新建 | 区水务局 | 泵站装机3700千瓦及配套工程 | 8880 |  | 7548 | 3552 | 1776 |  | 2220 |  |  |  |  | 2017年11月完成可研报批，2018年2月完成初步设计，待上级资金计划下达后组织实施
8 | 贵池区中小河流治理重点县金星撇洪沟项目区 | 新建 | 涓桥镇人民政府 | 河道治理32.64公里 | 2760 |  | 2760 | 1462.8 | [6 empty] | 1297.2 | 计划2018年9月份动工建设，2019年4月底完工
9 | 国家水土保持重点建设工程池州市贵池区2017年新河小流域水土保持综合治理工程 | 新建 | 区水务局 | 治理水土流失面积12.4km2 | 620 |  | 620 | 435 | 74 | [5 empty] | 111 | 计划2018年1月动工建设，2018年4月完工
10 | 2018年农村饮水安全工程 | 新建 | 区水务局 | 围绕扶贫未通水人口，新建工程10处解决10个行政村，1.2万人口的饮水安全问题 | 1000 |  | 1000 | 400 | 400 |  | 200 |  |  |  |  | 计划于2018年7月动工建设，2018年年底完成建设任务 | 200
| 区卫计委（2个） |  |  |  | 1961.3 | 0 | 1961.3 | 0 | 0 | 0 | 1625 | 0 | 0 |  | 336.3 |  | 1625
1 | 贵池区卫计委区域卫生信息平台建设 | 新建 | 区卫计委 | 开发信息化软件系统及机房建设，更新台式电脑、服务器、无间断电源，配置基本公共卫生服务、分级诊疗、签约服务使用电脑、针式证件打印机 | 1185.2 |  | 1185.2 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 185.2 | 3月份完成实施方案编制，4月份完成项目文本及预算编制；5月份完成项目招标；12月份安装使用 | 1000
2 | 贵池区基层医疗卫生机构设备购置 | 新建 | 各基层医疗卫生机构 | 采购DR（影像设备）、四维彩超、骨科牵引床、电子胃镜、腹腔镜、呼吸机、血球仪、新生儿听力筛查机、心电监护仪、救护车 | 776.1 |  | 776.1 |  |  |  | 625 |  |  |  | 151.1 | 元月份统计具体采购器械；2月份完成实施方案编制；3月份预算编制；4月底份招标；10月份安装使用 | 625
| 区农委（3个） |  |  |  | 5890 |  | 5890 | 700 | 2990 |  | 2200 | [5 empty] | 2200
1 | 14个贫困村产业扶贫项目 | 新建 | 区扶贫办 | 14个贫困村每村35万元产业扶贫项目 | 490 |  | 490 |  | 490 | [6 empty] | 年底完成
2 | 产业扶贫项目 | 新建 | 区扶贫办 | 2200万产业扶贫项目 | 2900 |  | 2900 | 700 |  |  | 2200 |  |  |  |  | 年底完成 | 2200
3 | 秸杆综合利用 | 新建 | 区农委 | 秸杆综合利用 | 2500 |  | 2500 |  | 2500 | [6 empty] | 年底完成
| 区商务局（1个） |  |  |  | 10000 | 5000 | 5000 | 0 | 500 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3500 |  | 1000
1 | 电子商务 | 续建 | 区商务局 | 电子商务网点建设 | 10000 | 5000 | 5000 |  | 500 |  | 1000 |  |  |  | 3500 | 年底完成 | 1000
| 区政府办（1个） |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 0 |  | 500
1 | 互联网+政务服务 | 新建 | 区政府办 | 新建互联网+系统 | 500 |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 年内完成 | 500
| 区征收局（1个） |  |  |  | 5350 | 500 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3850 |  | 1000
1 | 升金湖国家级自然资源保护区渔业养殖围网及周边养殖综合整治 | 续建 | 区征收局 | 拆除升金湖全部养殖围网设施3万亩及周边养殖项目 | 5350 | 500 | 4850 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 3850 | 2018年1月31日前，拆除升金湖全部养殖围网设施,2月5日前，完成验收工作 | 1000
[5 empty] | 81892.08 | 54546.8 | 27345.28 | 3726.2 | 2480.24 | 1290 | 7026 | 0 | 0 | 0 | 12823.08 |  | 5758.2
[5 empty] | 488506.316 |  | 195414.7 | 109169.8 | 36987.4 | 3812 | 15671 | 0 | 0 | 0 | 29774.5 |  | 11985.8

## 表三
表三
2018年区本级政府性投资项目计划表（国有公司<单位自筹>投资类）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设类型 （新建/续建） | 项目单位 | 建设规模及内容 | 总投资 | 截至2017年底完成投资 | 2018年计划投资及资金来源 | [8 empty] | 2018年工作目标及主要节点要求 | 备注
[7 empty] | 合计 | 中央 财政 | 省级财政 | 市级财政 |  | 区级国有公司 |  |  | 社会资本投资（单位自筹）
[12 empty] | 小计 | 融资 | 代建
| 合计（24个） |  |  |  | 104052.46 | 14956.21 | 57096.25 | 4900 |  |  |  | 16972.25 | 16972.25 | 0 | 35224
| 池州高新区（3个） |  |  |  | 2795 | 500 | 2295 | 0 | 0 | 0 | 755 | 2295 | 2295 | 0 | 0
1 | 三大洲路拓宽 | 续建 | 池州高新区 | 3.4公里道路拓宽 | 2040 | 500 | 1540 |  |  |  |  | 1540 | 1540 |  |  | 3月份完成道路路基工程，5月底完成路面工程
2 | 骏智产业园场地平整 | 新建 | 池州高新区 | 场地平整面积270亩，土方量16万方 | 180 |  | 180 |  |  |  | 180 | 180 | 180 |  |  | 1月底全部完成
3 | 明坤电子场地平整 | 新建 | 池州高新区 | 场地平整面积270亩，土方量30万方 | 575 |  | 575 |  |  |  | 575 | 575 | 575 |  |  | 目前已完成工程量测算、工程预算，已提交市交易中心招标。计划2月初动工4月中旬完成。
| 前江工业园区（11个） |  |  |  | 29664 | 100 | 21964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6740 | 6740 | 0 | 15224
1 | 前江工业园菜市场工程 | 续建 | 前江工业园区 | 建设3000平米综合菜市场（工程造价450万元）。场地挖运土石方12万方（工程造价280万元） | 730 | 100 | 630 |  |  |  |  | 630 | 630 |  |  | 4月份完成场地平整，6月份完成基础施工，9月份菜市场单体工程完工，11月份完成附属配套，整体完工交付。
2 | 前江污水处理项目 | 新建 | 前江工业园区 | 1、污水处理厂一期提标升级改造；2、污水处理厂二期扩建扩容；3、雨污水管网修复与完善；4、中水回用 | 20000 |  | 13000 | [7 empty] | 13000 | 1、污水处理厂一期提标升级改造12月完成设计方案，2018年1月底前完成招标，2月开工，12月完工；2、污水处理厂二期扩建扩容2018年4月完成设计方案，5月挂网招标，2018年9月份开工，2020年完工；3、园区雨污水管道疏通、修复工程12月初完成设计方案，12月中旬挂网招标，2018年1月开工，4月完工；4、前江大道及升金西路污水管网改造工程、涌金大道东侧污水泵站及配套管网工程2018年2月完成设计方案，4月挂网招标，7月完工 | PPP
3 | 自来水厂扩建工程 | 新建 | 前江工业园区 | 扩建自来水厂，达日供水4万吨规模。供水干管铺设等。 | 2100 |  | 1500 | [7 empty] | 1500 | 2017年12月份前完成方案编制，3月份完成施工图设计，5月份动工， | PPP
4 | 园区道路与S321交叉口改造工程 | 新建 | 前江工业园区 | 6条园区道路与S321平交口路基路面工程，标识、标牌、标线、交通信号灯、监控等交通工程。 | 600 |  | 600 |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  | 1月份完成工程招标，3月份完工
5 | 西恩四期场地平整工程 | 新建 | 前江工业园区 | 征地500亩（约2000万元）；40户房屋征迁（约1000万元）；挖土石方93.4万方，填方25.6万方，工程造价约1630万元。 | 4630 |  | 4630 |  |  |  |  | 4630 | 4630 |  |  | 房屋征迁完成后90天内完成场地平整
6 | 园区破损道路维修 | 新建 | 前江工业园区 | 金源西路、前江大道中段、涌金大道等道路破损的修复等 | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 300 | 300 |  |  | 1月份完成修复方案设计，3月份完成工程招标，5月份完工。
7 | 园区干道绿化及补植工程 | 新建 | 前江工业园区 | 升金东路、涌金大道东路、古城路东、黄湓路西绿化栽植，部分道路的绿化补植等 | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 300 | 300 |  |  | 1月份完成方案设计，2月份动工，4月底前完工。
8 | 工业区临时配套设施建设工程 | 新建 | 前江工业园区 | 建活动板房1200平米，配套建设道路、公厕、停车位、化粪池及雨污水管道等。 | 80 |  | 80 |  |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 1月份完成设计，2月份完成工程招标，3月份动工，6月份完工。
9 | 宝赛小学运动场 | 新建 | 前江工业园区 | 200米环形塑胶跑道、足球场、篮球场及乒乓球台 | 200 |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  | 5月份开工，8月底完工
10 | 西恩四期项目35KV线路工程 | 新建 | 前江工业园区 | 建设西恩20万吨/年锂电池回收综合利用项目供电专线，线路长1.2公里 | 262 |  | 262 | [7 empty] | 262 | 依据项目实际进展情况，预计6月份开工，10月份竣工
11 | SCR项目110KV线路工程 | 新建 | 前江工业园区 | 建设SCR脱硝催化剂综合利用化项目供电专线，线路全长2.1公里。 | 462 |  | 462 | [7 empty] | 462 | 依据项目实际进展情况，预计8月份开工，11月份竣工
| 杏花村文化旅游区（5个） |  |  |  | 32800 | 0 | 11300 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 6400 | 0 | 0
1 | 白浦圩泵站 新建工程(天生圩二站） | 新建 | 杏花村文化旅游区 | 新建1200KW闸站一座 | 2000 |  | 2000 | 1400 |  |  |  | 600 | 600 |  |  | 2018年4月完成初设、2018年6月完成施工图设计、2018年9月完成招标
2 | 天生圩排涝站工程 | 新建 | 杏花村文化旅游区 | 1.7千米提防加固，新建闸站枢纽，设计自排流量85m3/s，抽排流量20 m3/s | 4900 |  | 4900 | 3500 |  |  |  | 1400 | 1400 |  |  | 2018年2018年4月完成初设、2018年6月完成施工图设计、2018年9月完成招标
3 | 休闲运动公园及周边区域污水处理工程 | 新建 | 杏花村文化旅游区 | 建设污水管网、污水提升泵站 | 400 |  | 400 |  |  |  |  | 400 | 400 |  |  | 2018年4月份完成施工图设计，6月完成招投标，7月份开工，10月份完工
4 | 秋浦河（杏花村段）生物多样性修复与保护工程 | 新建 | 杏花村文化旅游区 | 生物多样性保护工程、生物多样性与生态景观修复工程、生物多样性监测工程、自然体验与信息活动等项目 | 24500 |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 2018年3月完成设计方案，5月完成施工图设计，7月底完成招投标工作，8月底开工建设，12月底完工 | 德国复兴银行贷款项目
5 | 光华路 | 新建 | 杏花村文化旅游区 | 新建光华路以及管网等配套设施，道路长1.8公里，宽7米 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 2018年7月完成招投标工作 8月完成施工单位进场 10月完成路基填筑工作 12月底完成沥青路面建筑
| 区供电公司（1个） |  |  |  | 6256.21 | 3256.21 | 3000 | [7 empty] | 3000
1 | 2017年中心村建设及生产技改工程 | 续建 | 国网安徵省池州市贵池区供电公司 | 2017年中心村35千伏线路、10千伏台区新建和改造工程及贵池公司所辖变电站二次安全防护系统升级改造项目 | 6256.21 | 3256.21 | 3000 | [7 empty] | 3000 | 计划2018年6月份之前完成
| 区卫计委（1个） |  |  |  | 23900 | 9000 | 12000 | [7 empty] | 12000
1 | 池州市第二人民医院危旧病房改建项目 | 续建 | 池州市 第二人民医院 | 新建2栋病房综合楼64550平方米，后勤服务楼3300平方米；原住院楼改（扩）建为门诊楼7620平方米，门诊楼扩建4000平方米；新建3200平方米地下立体机械停车库、新建连廊1200平方米及文化景观广场等 | 23900 | 9000 | 12000 | [7 empty] | 12000 | 1#、2#病房综合楼综合布线、建筑智能化、中心吸引系统及中央空调及电梯等大型设备安装调试；室内二次装饰及净化工程施工，争取2018年年底组织1#、2#病房综合楼工程竣工验收
| 金桥公司（2个） |  |  |  | 3637.25 | 2100 | 1537.25 |  |  |  |  | 1537.25 | 1537.25 | 0 | 0
1 | 贵池区龙山砂石集散中心 | 续建 | 金桥投资集团 | 总占地面积3.1万平方米建设仓储、标准化大棚2.5万平方米，年产40万吨砂石 | 1654.25 | 900 | 754.25 |  |  |  |  | 754.25 | 754.25 |  |  | 争取在2018年9月底完成整个厂区一期工程的全部建设工程并投产
2 | 贵池区桃坡砂石集散中心 | 续建 | 金桥投资集团 | 总占地面积3.07万平方米，建设仓储、标准化大棚2.5万平方米，年产40万吨砂石 | 1983 | 1200 | 783 |  |  |  |  | 783 | 783 |  |  | 争取在2018年8月底完成整个厂区一期工程的全部建设工程并投产
| 区商务局（1个） |  |  |  | 5000 |  | 5000 | [7 empty] | 5000
1 | 加油站建设项目 | 新建 | 区商务局 | 新建济池路加油站，刘街加油站改造，双层罐和加油站点改造 | 5000 |  | 5000 | [7 empty] | 5000 | 建成
[5 empty] | 36563.46 | 14956.21 | 18707.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3707.25 | 3707.25 | 0 | 15000
[5 empty] | 67489 | 0 | 38389 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 13265 | 13265 | 0 | 20224

## 表四
表四
2018年区本级政府性投资项目计划表（拆迁安置类）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设类型 （新建/续建） | 项目单位 | 建设规模及内容 | 总投资 | 截至2017年底完成投资 | 2018年计划投资及资金来源 | [8 empty] | 2018年工作目标及主要节点要求 | 2018年区级实际需付款 | 备 注
[7 empty] | 合计 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 区级财政 | 区级国有公司 |  |  | 社会资本投资（单位自筹）
[12 empty] | 合计 | 融资 | 代建
| 合计（6个） |  |  |  | 57800 | 10320 | 27160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25160 | 11160 | 14000 | 2000 |  | 8360
| 区建开办（5个） |  |  |  | 55800 | 10320 | 25160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25160 | 11160 | 14000 |  |  | 8360
1 | 孔井C区安置点 | 续建 | 区建开办 | 11.7万㎡安置房建设 | 20800 | 8320 | 4160 |  |  |  |  | 4160 | 4160 |  |  | 计划2018年10月份完工交付 | 4160
2 | 神山杨冲安置点 | 续建 | 区建开办 | 3.52万㎡安置房建设 | 7000 | 2000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 计划2018年7月份完工交付
3 | 神山美满安置点 | 新建 | 区建开办 | 4.5万㎡安置房建设 | 9000 |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  | 6000 |  | 计划2018年4月份开工建设
4 | 凤鸣大道观前安置点 | 新建 | 区建开办 | 3万㎡安置房建设 | 6000 |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 |  | 计划2018年10月份开工建设
5 | 战备仓库安置点 | 新建 | 区建开办 | 5.1万㎡安置房建设 | 13000 |  | 7000 |  |  |  |  | 7000 | 7000 |  |  | 计划2018年5月份开工建设 | 4200
| 区水产局（1个） |  |  |  | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
1 | 十八索省级自然资源保护区渔业养殖行为整治 | 新建 | 区水产局 | 全面禁止渔业生产经营活动，总面积1.08万亩 | 2000 |  | 2000 | [7 empty] | 2000 | 2018年12月31日前，拆除十八索一切渔业生产经营设施，禁止渔业生产经营
[5 empty] | 27800 | 10320 | 9160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9160 | 4160 | 5000 | 0 |  | 4160
[5 empty] | 30000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 7000 | 9000 | 2000 |  | 4200