## 填表说明
填表说明
1、汇总表 请大家填写2019年1~3月份汇总的数据。
2、15个分项目的完成清点表中，将全年清单全部列入，截止三月份完成的项目请在备注中标明：已完成，及完成时间。
3、表14 建筑施工扬尘整治表格填写中控尘措施代号：1封闭围挡、2道路硬化、3材料堆放遮盖、4进出车辆冲洗、5工程立面围护、6建筑垃圾清运、7其他,填写时根据具体情况和要求选择相应的序号。
4、请于4月5日前将截至3月31日各重点项目完成情况提交至大气办 可发至邮箱或qq，提交材料包括excle版本和纸质盖章扫描确认电子版及挂网公示网址。
此处填写1~3月份该项目完成数字
此处请填写各市的市名
请用代号表示
请用代号表示
请填控尘措施统计个数
项目总数，请认真核对各市盖章确认版本的项目总数
请列全年清单
新增完成情况备注，按月备注已完成项目的完成日期

## 汇总表
2019 1~6月份大气污染防治重点项目实施计划任务表-1
市 | 35蒸吨小时及以下燃煤锅炉淘汰或改造项目 |  |  | 35蒸吨小时以上燃煤锅炉超低排放改造项目 |  |  | 燃煤机组超低排放治理项目 |  |  | 乡镇10蒸吨以下燃煤小锅炉淘汰项目 |  |  | 工业挥发性有机物（VOCs）综合整治项目
| 项目总数 | 完成数 | 完成率 | 项目总数 | 完成数 | 完成率 | 项目总数 | 完成数 | 完成率 | 项目总数 | 完成数 | 完成率 | 项目总数 | 完成数 | 完成率
| 7 | 5 | 71.43% | 0 |  |  | 0 |  |  | 61 | 42 | 68.85% | 5 | 4 | 80%
2019 1~6月份大气污染防治重点项目实施计划任务表-2
市 | 港口码头整治项目 | [5 empty] | 遥感监测系统建设项目 | [5 empty] | 落后产能淘汰（过剩产能压缩）项目
| 拟建扬尘污染防治设施（套） | 完成数 | 完成率 | 港口码头岸电系统改造设施（套） | 完成数 | 完成率 | 固定式设备数（台） | 完成数 | 完成率 | 移动式设备数（台） | 完成数 | 完成率 | 项目总数 | 完成数 | 完成率
| 5 | 4 | 80% | 8 | 5 | 62% | 4 | 0 | 0% | 0 |  |  | 20 | 11 | 55%
2019 1~6月份大气污染防治重点项目实施计划任务表-3
市 | 重污染企业环保搬迁改造项目 |  |  | 开发区集中供热改造项目 |  |  | 混凝土搅拌站扬尘防治设施 | [5 empty] | 工业物料堆场扬尘防治设施
| 项目总数 | 完成数 | 完成率 | 项目总数 | 完成数 | 完成率 | 改造除尘设施（套） | 完成数 | 完成率 | 新增除尘设施（套） | 完成数 | 完成率 | 需完成除尘各类设施建设企业总数（家） | 完成数 | 完成率
| 0 |  |  | 0 |  |  | 43 | 43 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50%
2019 1~6月份大气污染防治重点项目实施计划任务表-4
市 | 非煤矿山扬尘整治项目 |  |  | 建筑施工扬尘整治项目 |  |  | 餐饮业油烟治理项目 |  |  | 烟花爆竹禁燃禁放 |  |  | 重型车辆绕城方案制定
| 项目总数 | 完成数 | 完成率 | 需整治施工场地总数（家） | 完成数 | 完成率 | 需改造餐饮企业（家） | 完成数 | 完成率 | 公示公告 |  |  | 是否制定成文
| 5 | 4 | 80% | 2 | 2 | 100% | 97 | 94 | 96.91% | 是 |  |  | 是

## 1、35蒸吨小时及以下燃煤锅炉淘汰或改造项目1-5月份完成清单
(池州)市35蒸吨小时及以下燃煤锅炉淘汰或改造项目清单（截至2019年6月30日进度）
（2019年度）
序号 | 县（市、区） | GPS | 使用单位名称 | 锅炉编号 | 锅炉型号 | 锅炉用途 | 规模(蒸吨/小时) | 耗煤量（吨/年） | 淘汰或改造方式（1.改气、2.改电、3.改集中供热） | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）
1 | 东至县 |  | 安徽中山化工有限公司 | 11T100 | YLW-2400MA | 生产 | 3.4 |  | 拆除
2 | 东至县 |  | 池州天赐高新材料有限公司 | 1184 | YLL-700MA | 导热油炉 | 1 | 1000 | 淘汰
3 | 东至县 |  | 安徽红阳化工有限公司 | 122007M | YLW-6000MA | 生产 | 8.6 | 4000 | 改生物质 | 完成，2019年5月
4 | 东至县 |  | 安徽佳田森农药化工有限公司 | 2010A246 | YLW-2300MA | 生产 | 3.3 |  | 改生物质 | 完成，2019年5月
5 | 东至县 |  | 安徽富田农化有限公司 | 08T846 | YLL-1400MA | 导热油炉 | 2 | 900 | 改生物质 | 完成，2019年5月
6 | 东至县 |  | 安徽新北卡化学有限公司 | 2019-09-19 | 热功率700KW | 车间生产供热 | 1 | 400 | 改电 | 完成，2019年6月
7 | 东至县 |  | 安徽玉龙制面食品有限责任公司 | 21901 | DZL2-0.98-AⅡ | 生产 | 2 |  | 拆除 | 完成，2019年3月

## 2、35蒸吨小时以上燃煤锅炉超低排放改造项目1-3月份完成清单 (hidden)
(池州)市35蒸吨/小时以上燃煤锅炉特别排放限值改造项目清单（发电机组除外）（截至2019年3月31日进度）
（2019年度）
序号 | 县（市、区） | GPS | 使用单位名称 | 锅炉编号 | 锅炉型号 | 锅炉用途 | 规模(蒸吨/小时) | 耗煤量（吨/年） | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）

## 3、燃煤机组超低排放治理项目1-3月份完成清单 (hidden)
(池州)市燃煤机组超低排放治理项目清单（截至2019年3月31日进度）
（2019年度）
序号 | GPS | 县（市、区） | 企业名称 | 机组编号 | 设备规模（千瓦/时） | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）

## 4、乡镇10蒸吨以下燃煤小锅炉淘汰项目1-5月份完成清单
(池州)市乡镇10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰或改造项目清单（截至2019年6月30日进度）
（2019年度）
市 | 县、区 | 序号 | 乡、镇 | GPS | 使用单位名称 | 锅炉编号 | 锅炉型号 | 锅炉用途 | 规模(蒸吨/小时) | 耗煤量（吨/年） | 计划淘汰或改造方式 | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）
池州市 | 贵池区 | 1 | 贵池区墩上街道 |  | 池州市鑫丰印染有限公司 |  | YLW-3000MA | 导势油 | 4.3 | 1200 | 改用电厂蒸汽
池州市 | 贵池区 | 2 | 贵池区墩上街道 |  | 池州市鑫丰印染有限公司 |  | SZL10-1.25-AⅡ | 蒸汽 | 10 | 3600 | 改用电厂蒸汽 | 完成，2019年6月
池州市 | 贵池区 | 3 | 贵池区秋江街道 |  | 池州市秋江油脂蛋白开有限公司 |  | SZL6-1.25-AII(MD) | 生产食用油 | 6 | 100 | 淘汰 | 完成，2019年4月
池州市 | 贵池区 | 4 | 贵池区秋江街道 |  | 池州市褀岭生态苑食品有限公司 |  | LSG0.5—0.09‖气水两用锅炉 | 屠宰加工 | 0.5 | 120 | 改电 | 完成，2019年4月
池州市 | 贵池区 | 5 | 贵池区涓桥镇 |  | 池州市金鼎管桩有限公司 |  |  | 蒸汽 | 10 | 2000 | 改生物质锅炉 | 完成，2019年3月
池州市 | 东至县 | 6 | 胜利镇 |  | 东至县善兵农产品种植专业合作社 | ZL15030 | 5L-55 | 烘干机配套 | 0.6 | 100 | 更换生物质燃料锅炉 | 完成，2019年6月
池州市 | 东至县 | 7 | 胜利镇 |  | 正红粮食 专业合作社 | SMR60181103886 | 5H一60 | 烘干机配套 | 1 | 40 | 更换生物质燃料锅炉
池州市 | 东至县 | 8 | 胜利镇 |  | 东至县叶辉平农副产品收购中心 | HJCHJ150801 | 15 | 烘干机配套 | 0.6 | 30 | 更换生物质燃料锅炉 | 完成，2019年6月
池州市 | 东至县 | 9 | 胜利镇 |  | 东至县正兴农产品贸易部 | 0123079 | QY-Ⅲ | 烘干机配套 | 0.5 | 100 | 更换生物质燃料锅炉 | 完成，2019年5月
池州市 | 东至县 | 10 | 胜利镇 |  | 东至县和瑞园粮油 贸易有限公司 | ZY-17207 | 5L-55 | 烘干机配套 | 0.6 | 50 | 更换生物质燃料锅炉 | 完成，2019年6月
池州市 | 东至县 | 11 | 胜利镇 |  | 东至县根林农副产品贸易中心 |  | SZD-Ⅱ | 烘干机配套 | 0.4 | 50 | 更换生物质燃料锅炉 | 完成，2019年6月
池州市 | 东至县 | 12 | 胜利镇 |  | 东至县农发工贸有限责任公司 | 2015026 | CY5L-40 | 烘干机配套 | 0.6 | 200 | 更换生物质燃料锅炉
池州市 | 东至县 | 13 | 胜利镇 |  | 东至县庭忠农副产品收购中心 | 2015047 | CY5L-40 | 烘干机配套 | 0.6 | 20 | 更换生物质燃料锅炉 | 完成，2019年5月
池州市 | 东至县 | 14 | 胜利镇 |  | 东至县叶辉粮棉工贸有限责任公司 |  | 5L-60 | 烘干机配套 | 1 | 40 | 更换生物质燃料锅炉 | 完成，2019年5月
池州市 | 东至县 | 15 | 胜利镇 |  | 东至县胜新工贸有限责任公司 | JZHY301236 | 5HY-30A | 烘干机配套 | 0.2 | 70 | 更换生物质燃料锅炉 | 完成，2019年5月
池州市 | 东至县 | 16 | 胜利镇 |  | 东至县胜利镇新鑫农产品专业合作社 |  | 5LK-45 | 烘干机配套 | 0.75 | 50 | 更换生物质燃料锅炉 | 完成，2019年6月
池州市 | 东至县 | 17 | 胜利镇 |  | 东至县桂忠农副产品收购中心 | 2012027 | CY5L-40 | 烘干机配套 | 0.6 | 70 | 更换生物质燃料锅炉 | 完成，2019年6月
池州市 | 东至县 | 18 | 胜利镇 |  | 东至县谷丰家庭农场 |  | CY5L-40 | 烘干机配套 | 0.6 | 30 | 更换生物质燃料锅炉
池州市 | 东至县 | 19 | 胜利镇 |  | 马义和个体烘干厂 | JZZM400603 | ZRL-M-40 | 烘干机配套 | 0.6 | 20 | 更换生物质燃料锅炉 | 完成，2019年6月
池州市 | 东至县 | 20 | 胜利镇 |  | 华兴粮贸 | ZL15030 | 5L-55 | 烘干机配套 | 0.7 | 100 | 更换生物质燃料锅炉
池州市 | 东至县 | 21 | 胜利镇 |  | 东至县升江生态科技粮食专业合作社 | JZZM400603 | ZRL-M-40 | 烘干机配套 | 0.6 | 30 | 更换生物质燃料锅炉 | 完成，2019年6月
池州市 | 东至县 | 22 | 胜利镇 |  | 池州金地植物油有限公司烘干项目 |  |  | 烘干机配套 | 0.5 | 100 | 更换生物质燃料锅炉
池州市 | 东至县 | 23 | 东至县 |  | 安徽创威油脂有限公司 | BD1-081 | DZL4-1.25-AⅡ | 生产 | 4 |  | 拆除 | 完成，2019年3月
池州市 | 东至县 | 24 | 东至县 |  | 曹胜星（东至县龙泉曹村木材厂） | 0.5-0.78-2009-17 | LSS0.5-0.78 | 生产 | 0.5 |  | 拆除 | 完成，2019年3月
池州市 | 东至县 | 25 | 东至县 |  | 东至县人和木业有限公司 | 06-509 | LSC1.0-0.7-AⅡ | 生产 | 4 |  | 拆除 | 完成，2019年3月
池州市 | 东至县 | 26 | 东至县 |  | 东至县森亚木板厂 | 05557 | DZG2-1.0-AⅡ | 生产 | 2 |  | 拆除 | 完成，2019年3月
池州市 | 东至县 | 27 | 东至县 |  | 新地建筑材料制品有限公司 | 12193 | LSC0.5-0.4-AII | 生产 | 0.5 |  | 拆除 | 完成，2019年5月
池州市 | 东至县 | 28 | 东至县 |  | 东至县香隅志明炒货厂 | 2009-1 | LSC0.3-0.78-AⅡ | 生产 | 0.3 |  | 拆除
池州市 | 东至县 | 29 | 东至县 |  | 汪年凤 | 07-89W | LSC0.3-0.7-AII | 生产 | 0.3 |  | 拆除 | 完成，2019年3月
池州市 | 东至县 | 30 | 东至县 |  | 东至县大渡口镇安全油厂 | 163 | DZL2-0.98-AⅡ | 生产 | 2 |  | 改生物质 | 完成，2019年5月
池州市 | 东至县 | 31 | 东至县 |  | 安徽东至海棠书院 | 07-519 | LSC1.0-0.4-AⅡ | 生活 | 1 |  | 拆除
池州市 | 东至县 | 32 | 东至县 |  | 东至县金湖工贸有限责任公司 | 08-830 | YGL-700MA-Ⅲ | 生产 | 1 |  | 拆除
池州市 | 东至县 | 33 | 东至县 |  | 东至县海川木业有限责任公司 | 0.5-0.39-2007-40 | LSS0.5-0.39 | 生产 | 0.5 |  | 改生物质
池州市 | 东至县 | 34 | 东至县 |  | 东至县胜利镇洁佳洗涤厂 | 06-530 | LSC1.0-0.7-AII | 生产 | 1 |  | 拆除
池州市 | 东至县 | 35 | 东至县 |  | 池州市金地植物油有限公司 | 6720 | SZL6-1.25-AⅡ | 生产 | 6 |  | 改生物质 | 完成，2019年5月
池州市 | 东至县 | 36 | 东至县 |  | 安徽双辉竹制品有限责任公司 | B24132 | PZG2-1.25-M | 生产 | 2 |  | 拆除
池州市 | 东至县 | 37 | 东至县 |  | 安徽省东至东杰建材有限责任公司 | 07-89W | YGL1.4-1.0/300/280-M | 生产 | 2 |  | 拆除
池州市 | 东至县 | 38 | 东至县 |  | 东至县光耀酒厂 | 2009-2 | LSC0.3-0.78-AⅡ | 生产 | 0.3 |  | 拆除 | 完成，2019年6月
池州市 | 东至县 | 39 | 东至县 |  | 东至县森隆鑫木业有限公司 | 2009210 | YGL-1900MW | 生产 | 2.7 |  | 改生物质 | 完成，2019年5月
池州市 | 东至县 | 40 | 东至县 |  | 李道胜（原兴林木业） | D07031 | DZG2-1.25-T | 生产 | 2 |  | 拆除 | 完成，2019年3月
池州市 | 东至县 | 41 | 东至县 |  | 东至龙泉精制植物油有限责任公司 | 04-416 | DZL2-1.0-AII | 生产 | 2 |  | 拆除 | 完成，2019年6月
池州市 | 东至县 | 42 | 东至县 |  | 洪冬芳（东至县鹏胜木材加工厂） | B13032 | DZG2.0-1.0-S | 生产 | 2 |  | 拆除 | 完成，2019年6月
池州市 | 东至县 | 43 | 东至县 |  | 池州市东至县龙泉森林板业厂 | B27078 | DZG1-1.0-M | 生产 | 1 |  | 拆除 | 完成，2019年5月
池州市 | 东至县 | 44 | 东至县 |  | 东至县三森木业有限责任公司 | 0420 | LSG0.5-0.4-A2 | 生产 | 0.5 |  | 拆除 | 完成，2019年3月
池州市 | 东至县 | 45 | 东至县 |  | 东至县福来胶合板厂 | XFG2-83 | DZH2-1.25-AⅡ | 生产 | 2 |  | 改生物质 | 完成，2019年5月
池州市 | 东至县 | 46 | 东至县 |  | 东至县大洋服装水洗厂 | C10072 | LHC1.0-0.7-AⅡ | 生产 | 1 |  | 改生物质 | 完成，2019年5月
池州市 | 东至县 | 47 | 东至县 |  | 东至县林海木业有限公司 | C6122 | LSC0.75-0.7 | 生产 | 0.75 |  | 改生物质 | 完成，2019年5月
池州市 | 东至县 | 48 | 东至县 |  | 东至县怡翔针织有限公司 | 132016 | LSG0.7-0.7-AII | 生产 | 0.7 |  | 拆除
池州市 | 东至县 | 49 | 东至县 |  | 东至县天洁纺织品加工厂 | 0.5-0.39-2011-15 | LSG0.5-0.39-AII | 生产 | 0.5 |  | 拆除
池州市 | 东至县 | 50 | 东至县 |  | 东至县洁亮干湿洗涤中心 | 08-830 | LSC0.2-0.4-AII | 生产 | 0.2 |  | 拆除 | 完成，2019年3月
池州市 | 东至县 | 51 | 东至县 |  | 东至县源兴竹制品厂 | 121050 | DZG2-1.25-M（W） | 生产 | 2 |  | 拆除 | 完成，2019年6月
池州市 | 东至县 | 52 | 东至县 |  | 东至县盛林木业 | 2010-8 | LSC1.0-0.7-AⅡ | 生产 | 1 |  | 拆除
池州市 | 东至县 | 53 | 东至县 |  | 东至县昭潭中学 | 2010-2 | LSC0.5-0.4-AⅡ | 生活 | 0.5 |  | 拆除
池州市 | 东至县 | 54 | 东至县 |  | 东至县美信地脚线厂 | 06117 | LSG0.3-0.4-AⅡ | 生产 | 0.3 |  | 拆除 | 完成，2019年5月
池州市 | 东至县 | 55 | 东至县 |  | 东至县新苗木材加工厂 | 05-0.78-2008-13 | LSS0.5-0.78 | 生产 | 0.5 |  | 拆除
池州市 | 东至县 | 56 | 东至县 |  | 东至县张溪恒久工艺品厂 | 0.5-0.78-2010-15 | LSG0.5-0.78 | 生产 | 0.5 |  | 拆除 | 完成，2019年3月
池州市 | 东至县 | 57 | 东至县 |  | 东至县旺新竹木精制品厂 | 06680 | DZG2-1.25-WⅡ | 生产 | 2 |  | 改生物质
池州市 | 东至县 | 58 | 东至县 |  | 池州市香江纸业有限公司 | GL07-013 | DZL4-1.25-AII | 生产 | 4 |  | 拆除 | 完成，2019年5月
池州市 | 东至县 | 59 | 东至县 |  | 池州市香江纸业有限公司 | 02G4-3-8 | DZL4-1.27-AⅡ | 生产 | 4 |  | 拆除 | 完成，2019年5月
池州市 | 东至县 | 60 | 东至县 |  | 安徽明辉门业有限公司 | 808038 | LHC0.8-0.4-AⅡ | 生产 | 0.8 |  | 拆除 | 完成，2019年5月
池州市 | 东至县 | 61 | 东至县 |  | 童长根 | W12-096 | LSC0.3-0.4-AII | 生产 | 0.3 |  | 拆除 | 完成，2019年3月

## 5.工业挥发性有机物（VOCs）综合整治项目1-5月份完成清单
（）市工业挥发性有机物（VOCs）综合整治项目清单（截至2019年6月30日进度）
（2019年度）
序号 | 县区 | GPS | 企业名称 | 所属行业 | 减排措施类型 | 实施范围或生产装置 | 整治措施工艺或参数描述 | 新增削减能力（吨/年） | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）
1 | 东至县 |  | 安徽富田农化有限公司 | 化工 | 工艺有组织废气治理 | 全厂 | 尾气采用蓄热式焚烧炉处理 | 1.3 | 完成，2019年3月
2 | 东至县 |  | 安徽苏启化工有限公司 | 化工 | 工艺有组织废气治理 | 101车间、102车间废气排放口 | 在进入废气排放口前端再增加一套活性炭吸附脱附装置，增加三个吸附脱附箱，和以前两个吸附箱串联吸附，启到稳定达标排放 | 0.5 | 完成，2019年6月
3 | 东至县 |  | 安徽众望制药有限公司 | 医药中间体 | 增加末端处理，减少污染物排放 | 所有尾气并入RTO进行末端处理 | 新增RTO焚烧装置处理量20000Nm³/h 、浓度范围50-2000mg/Nm³ | 5 | 完成，2019年6月
4 | 东至县 |  | 安徽苏乐医药材料有限公司 | 化工类 | 泄漏检测与修复(LDAR） LDAR检测与修复 | 开展车间动静密封点检测，更换车间尾气收集管线；新增废气焚烧炉 | 将原有的PP尾气收集管，全部更换成不锈钢管，减少泄漏点。对泄漏点进行修复，减少排放量；废气现采用活性炭吸附脱附装置，将活性炭吸附脱附装置改为焚烧炉焚烧，减少废气排放量和危险废物的排放量 | 减少废气排放2.1吨/年 | 未完成
5 | 开发区 |  | 安徽省池州新赛德化工有限公司 | 化工 | 新增废气处理设施 | 全厂 | 有机废气深冷装置 |  | 完成，2019年4月

## 6.港口码头项目整治1-5月份完成清单
(池州)市港口码头项目整治清单（截至2019年6月30日进度）
（2019年度）
序号 | 县区 | GPS | 港口码头名称 | 坐落位置 | 年吞吐量（万吨） | 扬尘污染防治设施（套） | 集装箱码头、大型货运码头拟建岸电改造设施（套） | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）
1 | 贵池区 |  | 安徽皖宝矿业股份有限公司石灰分公司 | 池州市贵池区前江工业园区 | 35 | 1 |  | 完成，2019年3月
2 | 贵池区 |  | 远航牛头山港务有限公司 | 池州市贵池区前江工业园区 | 196 | 1 |  | 完成，2019年3月
3 | 贵池区 |  | 池州市贵航物流有限公司 | 池州市贵池区前江工业园区 | 570 |  | 1 | 完成，2019年4月
4 | 东至县 |  | 池州广信农化有限公司 | 东至县香隅镇 | 184 | 1 | 2 | 完成，2019年5月
5 | 青阳县 |  | 青阳县童埠港口经营有限公司 | 青阳县新河镇常州村 | 80 | 1 |  | 完成，2019年3月
6 | 开发区 |  | 池州港远航码头 | 沿江大道 | 521 | 1 |  | 未完成
7 | 开发区 |  | 池州九华港码头 | 沿江大道 | 400 |  | 3 | 未完成
8 | 开发区 |  | 九华发电码头 | 江口办事处郭港社区 | 180 |  | 2 | 完成，2019年6月

## 7.遥感监测系统建设项目1-5月份完成清单
（池州）市遥感监测系统建设项目清单（截至2019年6月30日进度）
（2019年度）
序号 | 项目名称 | 已有设备 | 增加固定式设备（套） | 增加移动式设备（套） | 建成时间 | 联网时间 | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）
1 | 池州市机动车遥感监测及信息发布系统 | 移动式检测车一辆 | 4 | 0 |  |  | 未完成

## 8.落后产能淘汰项目1-5月份完成清单
(池州)市落后产能淘汰项目清单（截至2019年6月30日进度）
（2019年度）
序号 | GPS | 县（区） | 行业 | 企业名称 | 淘汰或压缩生产线（设备）型号及数量 | 产能 | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）
1 |  | 青阳县 | 铸造行业 | 安徽天平机械股份有限公司 | 0.75吨、1吨中频电炉8台 |  | 完成4台，2019年4月
2 |  | 青阳县 | 铸造行业 | 池州市永恒机械制造有限公司 | 0.75吨、1吨中频电炉4台 |  | 完成，2019年3月
3 |  | 青阳县 | 铸造行业 | 安徽安丰机械制造有限公司 | 0.35吨、0.5吨中频电炉2台 |  | 完成，2019年3月
4 |  | 青阳县 | 铸造行业 | 安徽恒升铸业有限公司 | 0.75吨中频电炉2台 |  | 完成，2019年4月
5 |  | 青阳县 | 铸造行业 | 安徽龙氏机械制造有限公司 | 0.75吨中频电炉2台 |  | 完成，2019年4月
6 |  | 青阳县 | 铸造行业 | 青阳县新辉铸造厂 | 0.75吨中频电炉2台 |  | 完成，2019年3月
7 |  | 青阳县 | 铸造行业 | 安徽青阳九华新材料科技有限公司 | 0.75吨中频电炉2台 |  | 未完成
8 |  | 青阳县 | 铸造行业 | 青阳县光大铸造有限公司 | 1吨中频电炉2台 |  | 完成，2019年3月
9 |  | 青阳县 | 铸造行业 | 安徽隆兴铸造有限公司 | 0.75吨中频电炉2台 |  | 完成，2019年5月
10 |  | 青阳县 | 铸造行业 | 安徽乐工铸造有限公司 | 0.75吨中频电炉1台 |  | 完成，2019年3月
11 |  | 青阳县 | 铸造行业 | 安徽欢立铸造有限公司 | 0.75吨中频电炉2台 |  | 未完成
12 |  | 青阳县 | 铸造行业 | 安徽贵荣阀门制造有限公司 | 0.75吨中频电炉2台 |  | 完成1台，2019年4月
13 |  | 青阳县 | 铸造行业 | 池州埃美柯水表铸造有限公司 | 1吨、1.5吨中频电炉2台 |  | 未完成
14 |  | 青阳县 | 铸造行业 | 池州市远景机械制造有限公司 | 0.75吨中频电炉2台 |  | 完成，2019年5月
15 |  | 青阳县 | 铸造行业 | 池州市锋达金属铸造有限公司 | 0.25吨中频电炉3台 |  | 完成1台，2019年4月
16 |  | 青阳县 | 铸造行业 | 青阳县三联铸业有限公司 | 1吨中频电炉2台 |  | 未完成
17 |  | 青阳县 | 铸造行业 | 安徽省九九雕塑艺术有限公司 | 0.25吨中频电炉1台 |  | 未完成
18 |  | 青阳县 | 铸造行业 | 安徽省九华山法器有限公司 | 1吨中频电炉2台 |  | 未完成
19 |  | 青阳县 | 铸造行业 | 安徽纵横泵阀制造有限公司 | 0.75吨中频电炉1台 |  | 完成，2019年3月
20 |  | 青阳县 | 铸造行业 | 安徽胜发铸造有限公司 | 0.75吨中频电炉1台 |  | 完成，2019年4月

## 9.重污染企业环保搬迁改造项目1-3月份完成清单 (hidden)
（）市重污染企业环保搬迁改造项目清单（截至2019年3月31日进度）
（2019年度）
序号 | GPS | 县（区） | 重污染企业名称 | 生产设备（生产线）名称 | 迁往地点（填写省市区内或省市区外） | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）

## 10.集中供热项目1-3月份完成清单 (hidden)
()市集中供热项目清单（截至2019年3月31日进度）
（2019年度）
序号 | 县（区） | 开展集中供热的开发区个数 | 其中：开发区属国家级 | 其中：开发区属省级 | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）
|  | 个数 | 个数 | 个数

## 11.大气污染防治项目1-5月份完成清单（混凝土搅拌站）
(池州)市大气污染防治项目（混凝土搅拌站）清单（截至2019年6月30日进度）
（2019年度）
县（区） | 序号 | GPS | 企业名称 | 座落地点 | 投产时间（年、月） | 年产量（万吨） | 搅拌机设施（套） | 现有除尘设施（套） | 改造除尘设施（套） | 新增除尘设施（套） | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）
青阳县 | 1 |  | 青阳县胜华商品混凝土有限公司 | 青阳县新河镇 | 2008年7月 | 25.2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 完成，2019年3月
青阳县 | 2 |  | 青阳县永华商品混凝土有限公司 | 青阳县新河镇 | 2015年7月 | 18.67 | 1 | 5 | 2 | 0 | 完成，2019年3月
青阳县 | 3 |  | 青阳县华厦混凝土有限责任公司 | 青阳县杨田镇 | 2009年11月 | 25.44 | 2 | 6 | 4 | 0 | 完成，2019年4月
贵池区 | 4 |  | 池州市金正新型建材有限公司 | 贵池区涓桥镇 | 2010年9月 | 16.67 | 2 | 10 | 4 | 0 | 完成，2019年3月
贵池区 | 5 |  | 池州市金砖建材有限公司 | 贵池区墩上街道 | 2011年10月 | 37.6 | 2 | 11 | 8 | 0 | 完成，2019年5月
贵池区 | 6 |  | 池州恒实混凝土搅拌站 | 池州市清溪大道 | 2004年10月 | 37.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 完成，2019年3月
江南集中区 | 7 |  | 池州市江南商品混凝土有限公司 | 江南集中区 | 2012年8月 | 83.3 | 3 | 15 | 4 | 1 | 完成，2019年5月
东至县 | 8 |  | 东至祥隆混凝土有限公司 | 东至县查桥村 | 2009年1月 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 完成，2019年4月
东至县 | 9 |  | 东至恒信新型建材有限公司 | 东至县尧渡镇建东村 | 2013年11月 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 完成，2019年4月
东至县 | 10 |  | 东至仲俊混凝土有限公司 | 东至县香隅镇牛矶村 | 2011年7月 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 完成，2019年4月
东至县 | 11 |  | 东至建安混凝土有限公司 | 东至县大渡口镇 | 2011年9月 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 完成，2019年4月
东至县 | 12 |  | 东至龙腾商砼有限公司 | 东至县昭潭镇 | 2017年1月 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 完成，2019年5月
东至县 | 13 |  | 东至丰达混凝土有限公司 | 东至县尧渡镇 | 2018年11月 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 完成，2019年4月

## 12.大气污染防治项目1-5月份完成清单表（工业物料堆场）
( )市大气污染防治项目（工业物料堆场）清单表（截至2019年6月30日进度）
(2019年度)
序号 | GPS | 县（区） | 物料堆场名称 | 位置 | 占地面积（m2） | 主要物品名称 | 现有除尘设施（套） | 新增除尘设施（套） | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）
1 |  | 贵池区 | 安徽省贵航特钢公司物原辅料物料堆场 | 前江工业园区安徽省贵航特钢有限公司 | 150000 | 铁粉、焦炭、球团等 | 围挡、防尘网 | 大棚 | 完成，2019年5月
2 |  | 贵池区 | 池州恒鑫材料科技有限公司成品堆场 | 前江工业园区池州恒鑫材料科技有限公司 | 14200 | 球团等 | 雨布防尘网 | 大棚 | 未完成

## 13.大气污染防治项目1-5月份完成清单表（非煤矿山整治）
(池州)市大气污染防治项目（非煤矿山整治）清单表（截至2019年6月30日进度）
(2019年度)
序号 | GPS | 县（区） | 企业名称 | 年产量（万吨） | 破碎机（台） | 除尘设施（套） | 关闭设施（套） | 改造除尘设施（套） | 新建除尘设施（套） | 是否采取道路堆场控尘措施 | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）
1 |  | 青阳县 | 青阳县双木榨矿业有限公司 | 60 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 运输道路全程硬化改造 | 完成，2019年5月
2 |  | 石台县 | 安徽竹丰矿业有限责任公司 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 道路硬化，进出车辆冲洗设施，洒水抑尘
3 |  | 贵池区 | 池州市金山高志采石场 | 20（万立方米/年） | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 外运道路、成品堆场场地硬化，成品堆场封闭、建设喷淋系统，外运道路采用洒水车洒水 | 完成，2019年3月
4 |  | 贵池区 | 池州茅迪矿业有限公司茅坦白云石矿 | 50 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 外运道路、成品堆场场地硬化，成品堆场封闭、建设喷淋系统，外运道路采用洒水车洒水 | 完成，2019年3月
5 |  | 贵池区 | 池州市华庆实业有限公司白云石矿 | 40 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 外运道路、成品堆场场地硬化，成品堆场封闭、建设喷淋系统，外运道路采用洒水车洒水 | 完成，2019年3月

## 14.大气污染防治项目1-5月份完成汇总表（建筑施工扬尘整治）
（） 市大气污染防治项目（建筑施工扬尘整治）清单表（截至2019年6月30日进度）
（2019年度）
序号 | GPS | 县（区） | 建筑工地名称 | 位置 | 建筑面积（万m2） | 开工时间（年、月） | 完工时间（年、月） | 现有控尘措施(请用代号表示) | 现有控尘措施共计（项） | 新增控尘措施（请用代号表示） | 新增控尘措施共计（项） | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）
1 |  | 石台县 | 石台县职教中心公共实训基地项目 | 石台县城东新区职教中心院内 | 0.5514 | 2018.9.28 | 2019.6.5 | 1、2、3、7 | 4 |  |  | 完成，2019年5月
2 |  | 主城区 | 温州商贸城1#-7#、公寓楼及地下室工程 | 主城区 | 9.83 | 2018.6.18 | 2019.11.2 | 1、2、4、7 | 4 |  |  | 完成，2019年6月
注：填报本表格，请注意建筑面积单位

## 15.大气污染防治项目1-5月份完成汇总表（餐饮业油烟治理）
（池州）市大气污染防治项目（餐饮业油烟治理）清单表（截至2019年6月30日进度）
（2019年度）
序号 | GPS | 县（区） | 整治企业名称 | 地址 | 经营面积（m2) | 完成油烟净化装置安装（套） | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）
1 |  | 贵池区 | 安华农庄饭店 | 贵池区长江北路与白牙路交叉口屏江花园4#101.102 |  | 1 | 完成，2019年3月
2 |  | 贵池区 | 钱记烧烤 | 安徽省池州市百牙路百牙新村综合楼 |  | 1 | 完成，2019年3月
3 |  | 贵池区 | 姚记石锅鱼府 | 安徽省池州市百牙路百牙新村综合楼 |  | 1 | 完成，2019年4月
4 |  | 贵池区 | 桂厨小炒饭店 | 安徽省池州市百牙路百牙新村综合楼 |  | 1 | 完成，2019年4月
5 |  | 贵池区 | 真口味小吃店 | 安徽省池州市百牙路百牙新村综合楼 |  | 1 | 完成，2019年4月
6 |  | 贵池区 | 铁丝王烧烤店 | 安徽省池州市百牙路百牙新村综合楼 |  | 1 | 完成，2019年3月
7 |  | 贵池区 | 想阿婆面馆 | 安徽省池州市百牙路百牙新村综合楼 |  | 1 | 完成，2019年4月
8 |  | 贵池区 | 青春不散场烧烤店 | 安徽省池州市百牙路百牙新村综合楼 |  | 1 | 完成，2019年4月
9 |  | 贵池区 | 阿发拉面馆 | 安徽省池州市百牙路百牙新村综合楼 |  | 1 | 完成，2019年4月
10 |  | 贵池区 | 高家帮酒楼 | 安徽省池州市百牙路百牙新村综合楼 |  | 1 | 完成，2019年4月
11 |  | 贵池区 | 福建千里香馄饨王 | 安徽省池州市百牙路百牙新村综合楼 |  | 1 | 完成，2019年4月
12 |  | 贵池区 | 川味鱼煲酒楼 | 安徽省池州市百牙路百牙新村综合楼 |  | 1 | 完成，2019年3月
13 |  | 贵池区 | 味半记面馆 | 安徽省池州市百牙路百牙新村综合楼 |  | 1 | 完成，2019年4月
14 |  | 贵池区 | 谨记桂林米粉 | 安徽省池州市百牙路百牙新村综合楼 |  | 1 | 完成，2019年4月
15 |  | 贵池区 | 陈记小吃店 | 安徽省池州市百牙路百牙新村综合楼 |  | 1 | 完成，2019年4月
16 |  | 贵池区 | 韩氏烧烤 | 贵池区百盛广场5#116 |  | 1 | 完成，2019年4月
17 |  | 贵池区 | 桃花源酒店 | 贵池区长江南路西侧南馨园小区24幢 |  | 1 | 完成，2019年3月
18 |  | 贵池区 | 池阳酒楼 | 城北花园小区 |  | 1 | 完成，2019年4月
19 |  | 贵池区 | 美兰小吃 | 城北花园小区 |  | 1 | 完成，2019年4月
20 |  | 贵池区 | 上善酒楼 | 城北花园小区 |  | 1 | 完成，2019年4月
21 |  | 贵池区 | 金盛酒楼 | 城北花园小区 |  | 1 | 完成，2019年4月
22 |  | 贵池区 | 和谐酒楼 | 城北花园小区 |  | 1 | 完成，2019年3月
23 |  | 贵池区 | 圣杰粉丝煲 | 城北花园小区 |  | 1 | 完成，2019年4月
24 |  | 贵池区 | 众口乐面馆 | 城北花园小区 |  | 1 | 完成，2019年4月
25 |  | 贵池区 | 小忠面馆 | 城北花园小区 |  | 1 | 完成，2019年4月
26 |  | 贵池区 | 清溪河畔酒店 | 城北花园小区 |  | 1 | 完成，2019年4月
27 |  | 贵池区 | 满香园土菜管 | 城北花园小区 |  | 1 | 完成，2019年4月
28 |  | 贵池区 | 四海小吃 | 城北花园小区 |  | 1 | 完成，2019年3月
29 |  | 贵池区 | 强强酒家 | 城北花园小区 |  | 1 | 完成，2019年4月
30 |  | 贵池区 | 龙顺土菜馆 | 池州市贵池区和泰星城9幢 |  | 1 | 完成，2019年4月
31 |  | 贵池区 | 地瓜烧烤 | 和泰星城西一幢 |  | 1 | 完成，2019年4月
32 |  | 贵池区 | 杨名小吃店 | 池州市书香名邸D2幢117 |  | 1 | 完成，2019年3月
33 |  | 贵池区 | 蓝天饭店 | 贵池区池州市虎泉路（学府雅筑花园） |  | 1 | 完成，2019年4月
34 |  | 贵池区 | 城市便当 | 贵池区池州市虎泉路（学府雅筑花园） |  | 1 | 完成，2019年4月
35 |  | 贵池区 | 晓晓饭店 | 贵池区池州市虎泉路（学府雅筑花园） |  | 1 | 完成，2019年3月
36 |  | 贵池区 | 俊文骨汤麻辣烫 | 贵池区池州市虎泉路（学府雅筑花园） |  | 1 | 完成，2019年4月
37 |  | 贵池区 | 平顺餐馆 | 贵池区池州市虎泉路（学府雅筑花园） |  | 1 | 完成，2019年3月
38 |  | 贵池区 | 川府小吃店 | 贵池区池州市虎泉路（学府雅筑花园） |  | 1 | 完成，2019年4月
39 |  | 贵池区 | 壹心面馆 | 贵池区池州市虎泉路（学府雅筑花园） |  | 1 | 完成，2019年3月
40 |  | 贵池区 | 大自然烧烤 | 贵池区池州市虎泉路（学府雅筑花园） |  | 1 | 完成，2019年4月
41 |  | 贵池区 | 风味小吃 | 贵池区池州市虎泉路（学府雅筑花园） |  | 1 | 完成，2019年4月
42 |  | 贵池区 | 九碗伴拉面馆 | 贵池区池州市虎泉路（学府雅筑花园） |  | 1 | 完成，2019年4月
43 |  | 贵池区 | 随意面馆 | 池州市杏林雅居西101号 |  | 1 | 完成，2019年3月
44 |  | 贵池区 | 宋记面馆 | 池州市杏林雅居西111号 |  | 1 | 完成，2019年4月
45 |  | 贵池区 | 川味菜馆 | 池州市杏林雅居西108号 |  | 1 | 完成，2019年4月
46 |  | 贵池区 | 悦客来龙虾店 | 贵池区长江路与百牙路交汇处商之都二期 |  | 1 | 完成，2019年4月
47 |  | 贵池区 | 山里妹子排挡 | 池州市长江路商之都鼎街美食广场 |  | 1 | 完成，2019年4月
48 |  | 贵池区 | 小飞大排档 | 池州市长江路商之都鼎街美食广场 |  | 1 | 完成，2019年3月
49 |  | 贵池区 | 婵娟排挡 | 池州市长江路商之都鼎街美食广场 |  | 1 | 完成，2019年4月
50 |  | 贵池区 | 徐少年大排档 | 池州市长江路商之都鼎街美食广场 |  | 1 | 完成，2019年3月
51 |  | 贵池区 | 大志私房菜 | 池州市长江路商之都鼎街美食广场 |  | 1 | 完成，2019年4月
52 |  | 贵池区 | 吮指龙虾店 | 池州市长江路与白牙路交汇处2期B1 |  | 1 | 完成，2019年4月
53 |  | 贵池区 | 百味香饭店 | 池州市长江路商之都鼎街美食广场 |  | 1 | 完成，2019年3月
54 |  | 贵池区 | 老姚烧烤店 | 池州市长江路商之都鼎街美食广场 |  | 1 | 完成，2019年4月
55 |  | 贵池区 | 麻屋饭店 | 池州市长江路商之都鼎街美食广场 |  | 1 | 完成，2019年4月
56 |  | 贵池区 | 老兵大排档 | 池州市长江路商之都鼎街美食广场 |  | 1 | 完成，2019年3月
57 |  | 贵池区 | 小汪排挡 | 池州市长江路商之都鼎街美食广场 |  | 1 | 完成，2019年4月
58 |  | 贵池区 | 方书来排挡 | 池州市长江路商之都鼎街美食广场 |  | 1 | 完成，2019年4月
59 |  | 贵池区 | 阿霞饭店 | 和谐家园6号楼 |  | 1 | 完成，2019年3月
60 |  | 贵池区 | 杨姐面馆 | 和谐家园7号楼 |  | 1 | 完成，2019年4月
61 |  | 贵池区 | 国泰面馆 | 和谐家园8号楼 |  | 1 | 完成，2019年4月
62 |  | 贵池区 | 和谐路饭店 | 和谐家园9号楼 |  | 1 | 完成，2019年4月
63 |  | 青阳县 | 一方酒楼 | 青阳县九子大道山水华城南大门 | 280 | 1 | 完成，2019年3月
64 |  | 青阳县 | 施记私房菜 | 青阳县九子大道中天鑫城北大门 | 96 | 1 | 完成，2019年3月
65 |  | 青阳县 | 老丁酸菜鱼 | 青阳县九子大道九子苑售房部 | 240 | 1 | 完成，2019年3月
66 |  | 青阳县 | 徽香阁 | 青阳县庙前路53号 | 150 | 1 | 完成，2019年4月
67 |  | 青阳县 | 新世界 | 青阳县公园路102号 | 700 | 1 | 完成，2019年4月
68 |  | 青阳县 | 老青阳酒楼 | 青阳县富阳南路 | 290 | 1 | 完成，2019年4月
69 |  | 青阳县 | 赛百味酒楼 | 青阳县富阳南路 | 360 | 1 | 完成，2019年4月
70 |  | 青阳县 | 聚福堂酒楼 | 青阳县莲花路 | 300 | 1 | 完成，2019年4月
71 |  | 青阳县 | 金燕子私房菜 | 青阳县莲花路 | 200 | 1 | 完成，2019年4月
72 |  | 青阳县 | 鑫桥酒楼 | 青阳县熙园山水居18幢 | 800 | 1 | 完成，2019年4月
73 |  | 青阳县 | 朴食饭店 | 青阳县西峰路 | 1400 | 1 | 完成，2019年4月
74 |  | 青阳县 | 融合式潮汕牛肉火锅 | 青阳县西峰路 | 300 | 1 | 完成，2019年4月
75 |  | 石台县 | 爷爷的味道 | 环马鞍山路马村段 | 400 | 2 | 完成，2019年4月
76 |  | 石台县 | 老四土菜馆 | 和平北路 | 180 | 1 | 完成，2019年5月
77 |  | 石台县 | 鸿喜楼 | 牯牛降北路 | 600 | 1 | 完成，2019年4月
78 |  | 石台县 | 六都酒店 | 人民北路 | 420 | 1 | 完成，2019年4月
79 |  | 石台县 | 燕子家常菜 | 秋浦中路 | 120 | 1 | 完成，2019年5月
80 |  | 石台县 | 鸿胜土菜馆 | 秋浦中路 | 120 | 1 | 完成，2019年5月
81 |  | 石台县 | 狮山饭店 | 人民南路 | 240 | 1 | 完成，2019年4月
82 |  | 石台县 | 鸿庆酒楼 | 人民南路 | 200 | 1 | 完成，2019年4月
83 |  | 石台县 | 食为生酒楼 | 黎明路 | 180 | 1 | 完成，2019年4月
84 |  | 石台县 | 聚贤阁 | 人民北路 | 180 | 1 | 完成，2019年4月
85 |  | 东至县 | 第壹食间 | 建设路 | 约180 | 1 | 完成，2019年4月
86 |  | 东至县 | 徽香楼 | 步行街 | 约180 | 1
87 |  | 东至县 | 红磨坊简餐馆 | 东流路 | 约200 | 1
88 |  | 东至县 | 小五土菜馆 | 舜帝花园西门 | 约150 | 1 | 完成，2019年4月
89 |  | 东至县 | 碧桂园首府餐厅 | 碧桂园小区门面房 | 约150 | 1
90 |  | 平天湖风景区 | 桂宾饭店 | 义乌小商品市场11号楼 | 240 | 1 | 完成，2019年4月
91 |  | 平天湖风景区 | 龙云大酒店 | 沙济路368号 | 1400 | 1 | 完成，2019年4月
92 |  | 平天湖风景区 | 小杨包子店 | 升金湖路 | 70 | 1 | 完成，2019年4月（已停业）
93 |  | 平天湖风景区 | 聚源来餐馆 | 升金湖路 | 140 | 1 | 完成，2019年4月
94 |  | 平天湖风景区 | 艾比客 | 七星路 | 90 | 1 | 完成，2019年4月
95 |  | 平天湖风景区 | 小菜园 | 万盛广场 | 460 | 1 | 完成，2019年4月
96 |  | 平天湖风景区 | 徽满楼饭店 | 万盛广场 | 420 | 1 | 完成，2019年4月
97 |  | 平天湖风景区 | 一碗情深 | 高速秋浦天地公寓2号楼 | 260 | 1 | 完成，2019年4月